Nawiązanie współpracy z partnerami projektu

Pierwszym etapem projektu „Odwrócona rekrutacja” było dotarcie do instytucji, które mogłyby wesprzeć nas w jego realizacji. Z racji na to, że odbiorcami projektu są absolwenci studiów wyższych, ważny był dla nas kontakt z rzeszowskimi uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Inżynieryjno-Ekonomiczną. Szczególną rolę odegrały tu akademickie Biura Karier, których pomoc w dotarciu do absolwentów okazała się nieoceniona. Z racji na to, że rozpoczęcie projektu było planowane na wrzesień, planowaliśmy przed zakończeniem roku akademickiego (czyli na przełomie maja i czerwca) zebrać dane kontaktowe do studentów ostatnich lat. Chcieliśmy skontaktować się ze starostami poszczególnych kierunków, tak by oni przekazali informację o projekcie swojemu rokowi i zebrali listę zainteresowanych osób wraz z kontaktem mailowym i telefonicznym. Jednak z racji na to, że nie otrzymaliśmy wtedy jeszcze decyzji na temat tego, czy nasz projekt będzie realizowany, zaniechaliśmy zbierania danych. Ta decyzja z biegiem czasu okazała się brzemienna w skutkach, ponieważ kiedy w sierpniu dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy zgodę na realizację projektu, absolwenci uczelnie nie uczęszczali już na uczelnie – stąd nie było fizycznej możliwości, by zebrać od nich dane kontaktowe. Zdecydowaliśmy się też ostatecznie rozpocząć realizację projektu w połowie września, z racji na to, że uczelnie rozpoczynają wtedy swoją działalność i mogliśmy liczyć na ich pomoc w dotarciu do absolwentów, do których nie dotarliśmy, gdy byli jeszcze studentami.

Wnioski:

- jednymi z głównych partnerów dla was będą uczelnie

- najlepszym miejscem do rozpoczęcia współpracy z uczelnią będzie Biuro Karier

- warto zebrać kontakty do chętnych studentów ostatnich lat, póki ci są jeszcze na uczelniach

Promocja projektu

Po rozmowach z Biurami Karier większość z nich zdecydowała się pomóc nam promować nasz projekt. Otrzymaliśmy zgody na wywieszenie plakatów i ulotek, zaś informacja o naszym projekcie umieszczona na Facebookowym fanpage’u Biur Karier. Projekt plakatu oraz treść informacji o projekcie, którą upowszechnialiśmy stanowi załącznik do tego dokumentu. Załączyliśmy też treść ankiety rekrutacyjnej, którą wypełniali absolwenci chcący wziąć udział w projekcie.

Odzew na nasze działania okazał się dość spory, jednak od momentu podjęcia działań do momentu organizacji pierwszego spotkania rekrutacyjnego minęło zbyt dużo czasu (rekrutacja trwała ponad miesiąc). Cześć osób znalazła pracę, część wyjechała za granicę zaś część straciła z innych powodów zainteresowanie projektem. Z ww. przyczyn na 18 osób, które wypełniły ankietę rekrutacyjną, na spotkaniu pojawiło się jedynie 8 osób. Po spotkaniu szóstka zdecydowała się na wzięcie udziału w projekcie, stąd skuteczność spotkania należy uznać za wysoką. Skrypt spotkania rekrutacyjnego również stanowi załącznik do tego dokumentu.

Należy wspomnieć, że poza działaniami związanymi z kontaktami pozyskanymi z Biurami Karier agencja pośrednictwa pracy Assunto wykorzystała również swoją bazę osób poszukujących pracy, która składała się z kilku tysięcy rekordów. Równolegle prowadzone były też działania marketingowe na Facebooku – zamieszczane były postów w lokalnych grupach ogłoszeniowych oraz w grupach zrzeszających studentów z poszczególnych uczelni. Każda z tych grup miała od kilku do kilkunastu tysięcy członków. Przeprowadzona została również płatna promocja na Facebooku oraz nagrany materiał wideo promujący projekt.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wszystkie te działania przyniosły efekt w postaci 18 zgłoszeń oraz 6 uczestników.

Wnioski:

- grupa „bezrobotni absolwenci studiów wyższych” jest bardzo różnorodna i rozproszona, nam było ciężko do niej dotrzeć

- skuteczność naszych działań była znacznie niższa niż się spodziewaliśmy, może być to spowodowane tym, że projekty unijne już wpisały się na stałe w krajobraz polskiego rynku pracy i nawet ciekawie opisany i skonstruowany projekt może być odbierany zachowawczo z racji na wiele projektów, które kończą się brakiem realnych korzyści dla uczestników

- do promocji projektu warto zastosować plakaty oraz ulotki, bardzo dobrze sprawdzają się również działania promocyjne na Facebooku oraz poczta pantoflowa

- warto skomasować działania promocyjne na przestrzeni dwóch tygodni, tak by motywacja osób, które zainteresują się projektem na początku działań promocyjnych była wciąż wysoka gdy dojdzie do realizacji spotkań rekrutacyjnych

- wszelkie graficzne formy docierają do młodych odbiorców skuteczniej niż tekst

- szczególnie dobrze sprawdziło się nagranie zachęcające do udziału w projekcie promowane na Facebooku

- warto na bieżąco monitorować skuteczność działań promocyjnych i interweniować, jeśli okażę się mniej skuteczne niż zakładaliśmy

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

Z racji na to, że przez półtora miesiąca działań udało nam się pozyskać 6 uczestników, sytuacja stawała się nieciekawa. Stąd decyzja o udaniu się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Po rozmowie i przekonaniu kierownika jednego z działów uzyskaliśmy deklarację o wsparciu w promowaniu naszego projektu. Zapadła decyzja o zorganizowaniu spotkania informacyjnego w siedzibie PUP w Rzeszowie. Pracownicy PUP mieli zaś za zadanie zadzwonić do osób ze swojej bazy, spełniających kryteria udziału w projekcie i zaprosić je na spotkanie.

Dzięki temu działaniu na spotkaniu pojawiło się 25 osób zainteresowanych naszym projektem. Po wcześniejszym spotkaniu na którym pojawiło się 8 osób poczuliśmy, że to działanie miało bardzo duży sens i duży zwrot z inwestycji naszego czasu i energii. Gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie to wyglądało, zapewne wcześniej odwiedzilibyśmy urząd pracy. W efekcie okazał się on najlepszym źródłem uczestników naszego projektu. Ważne jest, by podkreślić, że kluczowe znaczenie miało przekonanie kierownika do idei naszego projektu. Dowiedzieliśmy się, że dużo osób realizujących różne projekty przychodzi po wsparcie w rekrutacji do PUP. Jednak nie w każdy projektu PUP chce się zaangażować, choć wielu osobom pomaga zdobyć uczestników. Stąd ważne jest, by wierzyć w to co się robi i być przekonanym, że ten projekt realnie pomoże bezrobotnym absolwentom w znalezieniu dopasowanej do nich pracy.

Wnioski:

- Powiatowy Urząd Pracy to instytucja, która w krótkim czasie pozwoliła nam dotrzeć do dużej liczny potencjalnych uczestników

- duży nakład pracy i małe efekty to coś, co bardzo zniechęca do pracy

- ważne jest, żeby być przekonanym do projektu który się realizuje

W efekcie obu spotkań chęć uczestnictwa potwierdziło 22 uczestników. To więcej niż planowane 16 osób, jednak zdawaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy znacznie większej liczny osób w początkowych etapach projektu. W miarę postępów w projekcie spodziewaliśmy się rezygnacji części osób. Plan w wersji pierwotnej zakładał, że chcemy uzyskać 64 zgłoszenia do projektu. Następnie z zaproszonych na spotkanie rekrutacyjne 64 osób przyjdzie prawdopodobnie 2/3, tj. około 40 osób. Z 40 osób około połowa zdecyduje się na zaangażowanie w projekt. Wtedy mając ponad 20 osób na etapie problemów do rozwiązania możemy spokojnie realizować projekt, gdyż ten etap zweryfikuje uczestników.