INSTRUKACJA INOWACJI: Razem dla osób zależnych

- Nawiązanie współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Biblioteką. (Można nasz model wykorzystać do współpracy Ośrodka Pomocy i NGO, Biblioteki i NGO, itp.)

Z metody będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy ośrodków pomocy społecznej, bibliotekarze oraz rodzice i rodziny osób zależnych. W Polsce jest 2478 gmin i tyle ośrodków pomocy społecznej, 1618 bibliotek wiejskich – to znaczny potencjał do nawiązania stałej współpracy w zakresie wzajemnej pomocy. Zakładając, że tak jak w gminie Bogdaniec osób, którym można pomóc jest około 50 (osoby zależne i ich rodziny) statystycznie projekt może pomóc – 80900 osób w Polsce, które czekają na skorzystanie z innowacyjnego modelu.

- Etap przygotowania do realizacji

1) Rozeznanie środowiska osób zależnych w gminie, stworzenie listy osób, które skorzystają

z projektu.

2) Przeprowadzenie rozmów:

- z rodzinami osób zależnych – konsultacje tematyczne;

- omówienie listy audiobooków z bibliotekarzami.

3) Zakup sprzętu i audiobooków - sprzęt prosty w obsłudze (wypukłe przyciski, kontrast kolorów) oraz duże i wygodne słuchawki mogące być używane w pozycji leżącej.

Na etapie tym odbędą się również:

· warsztaty w trakcie przygotowania do wdrożenia - spotkanie z przedstawicielami osób i/lub

podmiotów testujących. Spotkania w domach wybranych osób zależnych – spotkania

pracownik GOPS, biblioteki plus osoba zależna i jej rodzina.

· Konsultacje przygotowywanego rozwiązania z użytkownikami (max. 3 osoby zależne i ich

rodziny) - wypowiedzą się m. in. o preferowanej częstotliwości spotkań, użytkowaniu

zakupionego sprzętu, oczekiwanych efektach, obawach.

- Zakup sprzętu oraz audiobooków. (zakup po konsultacjach, wprowadzenie audiobooków na stan biblioteki (osobna księga inwentarzowa – informacja dla bibliotek, zbiory specjalne – elektroniczne, darowizna) zapisanie do biblioteki osób zależnych i i ich rodzin, ustalenia częstotliwości wypożyczeni (możliwa forma wprowadzenia – zdalna biblioteka, dowóz audiobooków do czytelników.

- Dostarczenie sprzętu oraz audiobooków, beneficjentom, szkolenie z obsługi sprzętu

Wypożyczenie audiobooków, rozmowy ze słuchaczami na temat potrzeb, weryfikacja pomysłu, spisywanie uwag, sugestii.

Ostatni etap nie ma końca, gdyż wpisuje się w rolę biblioteki publicznej – dostarczanie książek czytelnikom.

Prowadzony model innowacji wpisuje się doskonale w strategie rewitalizacji społecznej. Dzięki innowacji społecznej osoby z niepełnosprawnością mają dostęp do książek (audiobooków) , których same nie są wstanie przeczytać. Na terenie gminy Bogdaniec kontynuowane jest zadanie wpisane w cele projektu. Wypożyczenia audiobooków wzrasta – biblioteka w Bogdańcu rozszerza księgozbiór.

Działania w ramach naszego modelu nie wymagają żadnego dodatkowego wsparcia – wpisują się w zadania własne jednostek – Ośrodka Pomocy  - którego zadaniem jest wspieranie osób z danego terenu oraz biblioteki – która dzięki projektowi dociera do większej grupy czytelników.

Projekt można konsultować z osobami, które je realizowały:

Rafał Deptuła – kierownik GOPS w Bogdańcu w latach 2015 – 2018 mail: rafaldeptula@o2.pl

Monika Wilk-Kang – dyrektor biblioteki mail: biblioteka@bogdaniec.pl