Poznań, dnia 30 listopada 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z etapu testowania innowacji społecznej „Podróże KolejLove” w ramach projektu realizowanej przez Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”.

Spis treści

ETAP TESTOWANIA	- 2 -

WSKAŹNIKI	- 5 -

WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA	- 8 -

UPOWSZECHNIENIE INNOWACJI	- 9 -

W dniu 30 listopada 2018 r. został zakończony drugi etap realizacji innowacji społecznej „Podróże KolejLove” – etap testowania innowacji.

# ETAP TESTOWANIA

Przeprowadzono serię podróży testowych umówionych przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na portalu www.podrozekolejlove.pl w następujących terminach i relacjach:

- Poznań Główny - Warszawa Centralna 	11.10.2018	pociąg TLK 71100

- Warszawa Centralna - Poznań Główny	12.10.2018	pociąg EIC 1801

- Poznań Główny - Sopot			12.10.2018	pociąg IC 6503

- Poznań Główny - Gdynia Główna 	12.10.2018	pociąg IC 6503

- Poznań Główny - Wrocław Główny 	19.10.2018	pociąg IC 8308

- Piła Główna - Poznań Główny		19.10.2018	pociąg R 87442

- Wągrowiec - Poznań Główny 		10.11.2018	pociąg KW 77400

- Poznań Główny - Zakopane			10.11.2018	pociąg TLK 53154

- Poznań Główny - Katowice			16.11.2018	pociąg IC 7300 & IC 64100

- Kołobrzeg - Poznań Główny			24.11.2018	pociąg R 87442

- Poznań Główny - Nowy Tomyśl 		30.11.2018	Podróż odbyta innym środkiem transportu niż pociąg - nie wliczana do raportu.

W testowaniu działania portalu oraz umówionych podróżach testowych wzięło udział:

- 7 osób zależnych - niepełnosprawnych;

- 7 osób pełniących rolę opiekuna podczas podróży.

Po zakończeniu podróży kolejowych każdy z uczestników wypełnił ankietę dotyczącą działania portalu www.podrozekolejlove.pl oraz informacji znajdujących się na stronie. Zbiorcze wyniki ankiety przedstawiamy poniżej.

Osoby zależne - niepełnosprawne:

| Czy po zapoznaniu się z treściami zamieszczonymi na portalu www.podrozekolejlove.pl posiada Pan / Pani wiedzę na temat ulg przy zakupie biletów kolejowych dla osoby niepełnosprawnej i wie jak je stosować? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 4 | Raczej tak |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Raczej nie |  |  |  |  | 0 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Czy strona www.podrozekolejlove.pl jest dla Pana / Pani przydatna? Proszę ocenić jej przydatność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jest bardzo przydatna |  |  |  |  | 6 | Jest raczej przydatna |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Jest raczej nieprzydatna |  |  |  |  | 0 | Jest zdecydowanie nieprzydatna |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |  |  |
| Czy strona www.podrozekolejlove.pl jest funkcjonalna dla użytkowników? Proszę ocenić jej funkcjonalność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 7 | Raczej tak |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Raczej nie |  |  |  |  | 0 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |  |  |
| Czy informacje zamieszczone na stronie www.podrozekolejlove.pl są dla Pana / Pani przydatne przy korzystaniu z transportu kolejowego? Proszę ocenić ich przydatność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 5 | Raczej tak |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Raczej nie |  |  |  |  | 0 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 |  |  |
| Jak ocenia Pan / Pani zadowolenie ze współpracy z opiekunem podczas swoich podrózy? W przypadku oceny negatywnej prosimy o podanie przyczyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jestem bardzo zadowolony(a) |  |  |  |  | 6 | Jestem raczej zadowolony(a) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Jestem raczej niezadowolony(a) |  |  |  |  | 0 | Jestem zdecydowanie niezadowolony(a) |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Przyczyny niezadowolenia: Nie padły odpowiedzi negatywne, nie wskazano wiec żadnych przyczyn niezadowolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi, wnioski, spostrzeżenia itp. dotyczące innowacji „Po kolei o kolei” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fajny pomysł i dobrze wykonana strona. - Bez dodania uwag do podróży nie da się dodać podróży. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Opiekunowie osób niepełnosprawnych:

| Czy po zapoznaniu się z treściami zamieszczonymi na portalu www.podrozekolejlove.pl posiada Pan / Pani wiedzę na temat ulg przy zakupie biletów kolejowych dla opiekuna osoby niepełnosprawnej i wie jak je stosować? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 5 | Raczej tak |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Raczej nie |  |  |  |  | 1 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Czy strona www.podrozekolejlove.pl jest dla Pana / Pani przydatna? Proszę ocenić jej przydatność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jest bardzo przydatna |  |  |  |  | 6 | Jest raczej przydatna |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Jest raczej nieprzydatna |  |  |  |  | 0 | Jest zdecydowanie nieprzydatna |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |  |  |
| Czy strona www.podrozekolejlove.pl jest funkcjonalna dla użytkowników? Proszę ocenić jej funkcjonalność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 7 | Raczej tak |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Raczej nie |  |  |  |  | 0 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |  |  |
| Czy informacje zamieszczone na stronie www.podrozekolejlove.pl są dla Pana / Pani przydatne przy korzystaniu z transportu kolejowego? Proszę ocenić ich przydatność w skali od 1 do 5: 1 ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdecydowanie tak |  |  |  |  | 7 | Raczej tak |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Raczej nie |  |  |  |  | 0 | Zdecydowanie nie |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |  | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |  |  |
| Jak ocenia Pan / Pani zadowolenie ze współpracy z osobą zależną (niepełnosprawną, starszą) podczas swoich podrózy? W przypadku oceny negatywnej prosimy o podanie przyczyny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jestem bardzo zadowolony(a) |  |  |  |  | 6 | Jestem raczej zadowolony(a) |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Jestem raczej niezadowolony(a) |  |  |  |  | 0 | Jestem zdecydowanie niezadowolony(a) |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Przyczyny niezadowolenia: Nie padły odpowiedzi negatywne, nie wskazano wiec żadnych przyczyn niezadowolenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi, wnioski, spostrzeżenia itp. dotyczące innowacji „Po kolei o kolei” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fajny pomysł, ciekawie wykonane, oby się upowszechnił. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wszystkie w/w ankiety stanowią załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Po każdej odbytej podróży uczestnicy testujący portal musieli wypełnić również Raport z odbytej podróży w ramach testowania portalu „Podróże KolejLove“: oddzielnie osoby niepełnosprawne, oddzielnie opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wszystkie raporty stanowią załącznik do niniejszego Sprawozdania.

Każdej podróży w ramach testowania portalu „Podróże KolejLove” przyglądał się obserwator z ramienia Fundacji - tzw. „Tajemniczy pasażer”. Swoje wnioski osoba ta zamieszczała również w dokumencie o nazwie Raport z odbytej podróży w ramach testowania portalu „Podróże KolejLove“. Wszystkie raporty stanowią załącznik do Sprawozdania.

Z analizy zebranych w w/w dokumentach można wskazać, że najczęściej występującymi problemami związanymi z przebiegiem podróży były:

- opóźnienia pociągów;

- tłok w pociągu podczas podróży;

- niezmodernizowany tabor niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - najczęściej w połączeniach typu TLK;

- Asysta pracowników kolei udzielana osobą niepełnosprawnym - problem podczas powrotu z podróży Poznań Główny - Sopot.

Najczęściej występującymi problemami związanymi z działaniem portalu www.podrozekolejlove.pl były:

- wybieranie daty podróży i daty urodzenia przy rejestracji;

- brak powiadomień o nowych wiadomościach;

- działanie systemu przesyłania wiadomości między użytkownikami.

W pytaniu „Czy można coś usprawnić w procesie umawiania się na podróże?” najczęściej wskazywano:

- dodanie powiadomień email / SMS o nowych wiadomościach;

- powstanie ogólnodostępnego forum dyskusyjnego;

- poprawa dostępności dla niewidomych - opinie z forów internetowych.

W większości uczestnicy etapu testowania dokonywali wspólnego zakupu biletów korzystając z przysługujących im ulg ustawowych. Wystąpiły jednak podróże, w których bilet został zakupiony oddzielnie bez korzystania z ulg dla opiekuna i osoby niepełnosprawnej.

W przypadku dwóch podróży bilety przez uczestników zostały zakupione przy użyciu aplikacji SkyCash, a rozliczenie nastąpiło w formie doładowania aplikacji uczestnika etapu testowania. Dotyczy to następujących tras:

- Piła Główna - Poznań Główny z dnia 19.10.2018;

- Poznań Główny - Zakopane	z dnia 10.11.2018.

# WSKAŹNIKI

Przed rozpoczęciem etapu testowania, w ramach innowacji przyjęto następujące wskaźniki:

- 80 % uczestników testujących będzie posiadać poziom wiedzy dotyczącej ulg biletowych dla osób zależnychi i opiekunów – będzie je znało lub umiało łatwo odszukać 
i zakupic samodzielnie odpowiednie bilety:

- 9 / 14 uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie tak“, co stanowi około 64 %.

- 4 / 14 uczestników odpowiedziało „Raczej tak“, co stanowi około 29 %.

Łącznie na „Tak“ odpowiedziało 13 / 14 uczestników, co stanowi 93 %.

- 80 % uczestników uzna, iż powstała strona zarówno w wersji klasycznej jak i w wersji mobilnej będzie funkcjonalna użytkowo i oceni jej działanie na 4 lub 5 w skali 1 – 5

- 14 / 14 uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie tak“, co stanowi 100 %.

- 0 / 14 uczestników odpowiedziało „Raczej tak“, co stanowi 0 %.

Łącznie na „Tak“ odpowiedziało 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

- 13 / 14 uczestników oceniło stronę na 5, co stanowi około 93 %.

- 1 / 14 uczestników oceniło stronę na 4, co stanowi około 7 %.

Łącznie działanie strony na 4 lub 5 w skali 1 - 5 ocebniło 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

- 80 % uczestników etapu testowania uzna, iż powstała strona jest przydatna (oceni jej przydatnosć na 4 lub 5 w skali 1 – 5) i zadeklaruje chęć dalszego korzystania z niej:

- 12 / 14 uczestników odpowiedziało „Jest bardzo przydatna“, co stanowi około 86 %.

- 2 / 14 uczestników odpowiedziało „Jest raczej przydatna“, co stanowi około 14 %.

Łącznie na „jest przydatna“ odpowiedziało 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

- 12 / 14 uczestników oceniło przydatność strony na 5, co stanowi około 86 %.

- 2 / 14 uczestników oceniło przydatność strony na 4, co stanowi około 14 %.

Łącznie przydatność strony na 4 lub 5 w skali 1 - 5 ocebniło 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

Na pytanie o chęć dalszego korzystania ze strony:

- 16 / 20 udzielonych odpowiedzi to „Zdecydowanie tak“, co stanowi 80 %.

- 4 / 20 udzielonych odpowiedzi to „Raczej tak“, co stanowi około 20 %.

Łącznie na „Tak“ udzielono modpowiedzi 20 / 20 co stanowi 100 %.

- 80 % uczestników etapu testowania uzna, iż zamieszczone na stronie informacje są dla nich przydatne (oceni ich przydatnosć na 4 lub 5 w skali 1 – 5):

- 12 / 14 uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie tak“, co stanowi około 86 %.

- 2 / 14 uczestników odpowiedziało „Raczej tak“, co stanowi około 14 %.

Łącznie na „Tak“ odpowiedziało 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

- 12 / 14 uczestników oceniło przydatność zamieszczonych informacji na 5, co stanowi około 86 %.

- 2 / 14 uczestników oceniło przydatność zamieszczonych informacji na 4, co stanowi około 14 %.

Łącznie działanie strony na 4 lub 5 w skali 1 - 5 ocebniło 14 / 14 uczestników, co stanowi 100 %.

- 80 uczestników niepełnosprawnych odbywających podróż w ramach etapu testowania wyrazi zadowolenie ze współpracy z opiekunem podczas podrózy:

- 6 / 7 uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie dobrze“, co stanowi około 86 %.

- 1 / 7 uczestników odpowiedziało „Raczej dobrze“, co stanowi około 14 %.

Łącznie współpracę z opiekunem pozytywnie oceniło 7 / 7 uczestników, co stanowi 100 %.

- 80 % uczestników będących opiekunami i odbywających podróż w ramach etapu testowania wyrazi zadowolenie ze współpracy z osobami zależnymi podczas podrózy:

- 6 / 7 uczestników odpowiedziało „Zdecydowanie dobrze“, co stanowi około 86 %.

- 1 / 7 uczestników odpowiedziało „Raczej dobrze“, co stanowi około 14 %.

Łącznie współpracę z osobą niepełnosprawną pozytywnie oceniło 7 / 7 uczestników, co stanowi 100 %.

Zakładano, że w testowaniu portalu weźmie udział:

- 5 osób niepełnosprawnych,

- 5 osób bez niepełnosprawności – opiekunów.

Ostatecznie jednak, uwzględniając podróze które nie doszły do skutku i listę rezerwowych osob, do testowania przystąpiło:

- 7 osób niepełnosprawnych,

- 7 osób pełniących rolę opiekuna.

Dodatkowo 1 para uczestników umowiła podróż przy użyciu portalui, po czym zmieniła środek transportu, przez co ich trasa nie została uwzględniona w raporcie i statystykach.

W życiu codziennym zdaża się sytuacja, iż podróż odbywają wspólnie dwie lub więcej osob z niepełnosprawnościami, z tym, że jedna z nich (zazwyczaj o mniejszej niepełnosprawności) staje się opiekunem innej osoby niepełnosprawnej. Taka sytuacja również zaistniała w ramach testowania portalu „Podróże KolejLove“.

Wszystkie ankiety ex-post jak i sprawozdania z odbytych podróży stanowiace źródło powyższych danych zostają dołączone do niniejszego Sprawozdania.

# WNIOSKI I SPOSTRZEŻENIA

Podczas realizaci innowacji społecznej „Podróże KolejLove“ powstało kilka wniosków i spostrzeżeń z z tym związanych. Oto najważniejsze z nich:

- użytkownicy oczekują zewnętrznych powiadomień o nowych wiadomościach otrzymanych na portalu, np. poprzez email - takie usprawnienie zostało wprowadzone;

- największe zainteresowanie portalem wśród spółek kolejowych wykazało PKP Intercity, które zgłosiło kilka uwag merytorycznych - zostały one uwzględnione i na ich podstawie dokonano korekt zamieszczonych na portalu informacji;

- dobrze oceniono działąnie strony w wersji mobilnej;

- na forach dyskusyjnych zwracano uwagę na problem z dostępnością strony dla osób niewidomych i niedowidzących - podczas testowania sukcesywnie wprowadzano niezbędne poprawki zwiększajace dostępność strony;

- najwięcej trudności pod względem informatycznym przyspożyła budowa komunikatora służącego do przesyłania wiadomości między użytkownikami zainteresowanymi wspólną podróżą - w czasie testowania wprowadzano poprawki i udoskonalenia do tego elementu portalu;

- zwrócono uwagę na koniecznosć lepszego zabezpieczenia strony - wprowadzono mechanizmy uniemożliwiajace rejestracje przez boty;

- wystąpił oproblem z zapamiętywaniem hasła przez uzytkownikow - wprowadzono mechanizm resetowania hasła przy użyciu skrzynki email i jego zmiany po zalogowaniu się na portalu;

Wszystkie uwagi były traktowane priorytetowo, a podczas etapu testowania na bieżąco wprowadzano poprawki majace na celu usprawnienie działania strony.

# UPOWSZECHNIENIE INNOWACJI

W celu upowszechnienia informacji o istnieniu portalu www.podrozekolejlove.pl sporządzono informacje prasową (w załączniku do sprawozdania), która została rozesłana do następujących redakcji:

- Rynek Kolejowy,

- Radio Poznań,

- TVP Poznań,

- Głos Wielkopolski,

- epoznan.pl,

- Gazeta Metro,

- Teleekspres,

- Alarm TVP 1,

- Polsat News,

- TVN 24,

- wyborcza.pl Poznań,

- WTK Poznań,

- ESKA Poznań,

- TVK Winogrady,

- Ratajska Telewizja Kablowa,

Informacja na temat strony została zamieszczona przez następujące portal;e:

Głos Wielkopolski - https://gloswielkopolski.pl/pkp-niepelnosprawni-otrzymaja-pomoc-w-pociagach-dzieki-stronie-internetowej-w-jaki-sposob/ar/13579010

nie - pełnosprawni.pl - https://www.nie-pelnosprawni.pl/wydarzenia/wiadomosci/6160-podróże-kolejlove-portal,-który-umożliwi-niepełnosprawnym-łatwiejsze-podróże.html

Serwis internetowy Gminy Brzozów - http://brzozow.pl/index.php/2018/10/25/nowy-portal-podroze-kolejlove-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

BRB.INFO.pl - http://rbr.info.pl/?p=20437&fbclid=IwAR0o3TZnm-8T3T7JJiYy7tQ7Jn2zXAav_IUfxkvU86Qw2vJ4RN9nW1tF6d8

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób osprawnych - https://obpon.pl/article/199078/show.html#

Razem z Tobą, dobra strona niepełnosprawnych - http://razemztoba.pl/kolejlove-czyli-wspolne-podrozowanie/

Funpage Stacja Mikrofonia - https://www.facebook.com/stacjamikrofonia/

Dodatkowo temat został także poruszony w serwisach informacyjnych następujących rozgłośni radiowych:

- Polskie Radio Program III,

- MC RADIO 102,7 FM Poznań.\

Niestety Fundacja nie posiada nagrań w/w audycji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, iż do przedstawienia portalu „Podróze KolejLove“ przez duże, ogólnopolskie media potrzebne jest duze zainteresowanie ze strony użytkowników, a co się z tym wiąze duża liczba wejść na stronę i dodawanych tras.

Sprawozdanie sporządził:			Sprawozdanie zatwierdził:

...................................				......................................

Pytanie o chęć dalszego korzystania z portalu www.podrozekolejlove.pl zostało zadanie uczestnikom po każdej odbytej podróży w ramach testowania strony, stad liczba odpowiedzi jest taka, jaka liczba odbytych przejazdów x 2 uczestników, a nie liczba samych uczestników etapu testowania.