Model innowacji społecznej ”Pomocna dłoń 24na7”

Wstęp

Innowacja społeczna „Pomocna dłoń 24na7” odpowiada na niezaspokojoną dotychczas potrzebę rodzin z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością, w obszarze usług opiekuńczych. Obecnie funkcjonujące formy wsparcia koncentrują się na aspektach finansowych i medycznych. Nie uwzględniają w ogóle opieki wyręczającej, umożliwiającej odciążenie opiekuna osoby niepełnosprawnej. Obecnie funkcjonujące rozwiązania, nie dostarczają również pomocy dorosłej osobie niepełnosprawnej, która jest w dużym stopniu samodzielna, ale potrzebuje wsparcia, np. w zrobieniu zakupów, czy załatwieniu sprawy w urzędzie czy u lekarza.

Innowacja polegała na stworzeniu platformy internetowej (www.pomocnadlon27na7.pl), która umożliwia osobom z różnymi niepełnosprawnościami, opiekunom osób niepełnosprawnych, kontakt z asystentami – wolontariuszami. Asystentami – wolontariuszami zostają najczęściej studenci kierunków medycznych oraz pedagogicznych, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności i zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości.

Nasza innowacja ma charakter wieloaspektowy i oddziałujący na środowisko lokalne  osoby z niepełnosprawnością, ponieważ:

- Stwarza rodzinie szansę na odpoczynek, poświęcenie czasu zdrowemu rodzeństwu osoby niepełnosprawnej.

- Stwarza szansę osobie niepełnosprawnej zafunkcjonowania poza środowiskiem rodzinnym, wchodzenia w interakcje społeczne na zewnątrz rodziny.

- Wspiera osobę z niepełnosprawnością w samodzielnym funkcjonowaniu.

- Pozwala osobie niepełnosprawnej na realizację zainteresowań, korzystania 
z kultury.

- Daje możliwość osobom, które przygotowują się do pracy w obszarze pedagogiki, psychologii, medycyny i in., na praktyczne zdobycie doświadczenia i uczenie się w kontakcie z podopiecznymi.

Innowacyjny charakter

Takie rozwiązanie jest całkowicie nowatorskie i nie funkcjonuje nigdzie w Polsce. W efekcie stworzenia innowacji powstała platforma wymiany między osobami 
z niepełnosprawnością, ich opiekunami a asystentami. Wymiana ta dotyczy usług opiekuńczych związanych z pomocą w prostych czynnościach, takich jak zakupy, asysta w dotarcia do lekarza czy urzędu, ale także bardziej zaawansowanej opieki związanej 
z uczeniem czynności samoobsługowych, czy spędzeniem czasu z niesamodzielną osobą dorosłą, po to aby opiekun mógł odpocząć czy załatwić swoje sprawy. Istotnym elementem innowacji jest to, że jest to platforma dla usług bezpłatnych, oparta na wzajemnych korzyściach stron, wynikających z pracy wolontarystycznej. Jest to więc innowacja, z której mogą skorzystać wszyscy niezależnie od statusu finansowego.

Uniwersalność innowacji w zakresie podmiotów realizujących usługę:

Proponowana innowacja wsparcia usługi poprzez portal może być wdrażana przez wszystkie podmioty zarówno prywatne jak i publiczne działające na rzecz osób zależnych w tym osoby z NI, seniorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi itp.:

- MOPsy/OPS/PCPR

- Urząd Miasta/Gminy/Starostwo Powiatowe

- Organizacje pozarządowe

- Placówki takie jak WTZ, ŚDS, Domy seniora

- Podmioty prywatne

Z perspektywy użytkowników innowacja dostarcza rozwiązania wspomagającego uczestników z niepełnosprawnością zwiększając ich samodzielność i możliwość samodzielnego funkcjonowania oraz rodziców/opiekunów dostarczając im usługę wytchnieniową. Wszyscy użytkownicy, poprzez zastosowanie innowacji, będą mogli realizować potrzeby grup docelowych z korzyścią zarówno dla osób z niepełnoprawnością, rodziców/opiekunów, ich środowisk, jak i samych organizacji oraz instytucji.

Uniwersalność innowacji w zakresie potencjalnego odbiorcy usługi:

Uniwersalność usługi pozwala na wykorzystanie modelu oferowanego wsparcia wobec wszystkich grup odbiorców posiadających jakieś dysfunkcje, zależnych od innych osób, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby z zaburzeniami psychicznymi. W każdej z w/w sytuacji mamy do czynienia z osobą zależną, wymagającą wsparcia w uczestniczeniu z życiu społecznym oraz opiekunami, którzy pełnią funkcję tego wsparcia i potrzebują wytchnienia.

Grupa odbiorców:

Odbiorcy:

Działania w ramach innowacji skierowane były do dwóch grup odbiorców w tym:

- Dorosłe osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami/rodzicami;

- Osoby zainteresowane świadczeniem wolontarystycznej pracy asystenckiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami wspierając przy tym rodziców/opiekunów (m.in. osoby, które przygotowują się do pracy w obszarze pedagogiki, psychologii, medycyny);

Etapy realizacji po procesie zweryfikowania zakresu i wymiaru potrzeb

Etap I – działania informacyjne/promocyjne i organizacyjne

- Przygotowanie miejsca i niezbędnego zaplecza technicznego, w tym:

- Zasoby rzeczowe i techniczne:

- Przygotowanie techniczne do stworzenia platformy i jej uruchomienia, w tym m.in. wykupienie domeny, hostingu, zaangażowanie osoby do wykonania platformy;

- Przygotowanie miejsca do pracy koordynatora usługi w tym komputera z dostępem do internetu, telefonu, skanera, kserokopiarki – osoby, która będzie nadzorowała przepływ zgłoszeń i oferowanych usług wolontarystycznych;

- Przygotowanie miejsca na szkolenie dla asystentów oraz dla osób testujących obsługę platformy: sala dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, rzutnik, komputer, tablica flipchart, materiały szkoleniowe;

- Zaangażowanie asystentów – wolontariuszy

- Zaangażowanie testerów platformy: asystentów, osoby z niepełnosparwnością., opiekunów;

- Opracowanie zasad funkcjonowania platformy i korzystania z usługi;

- Określenie standardu świadczenia usługi;

- Ustalenie harmonogramu szkoleń dla wolontariuszy i testerów;

- Opracowanie dokumentacji merytoryczno-sprawozdawczej i zasad uczestnictwa/ realizacji usługi:

- Przygotowanie zakresu wymagań co do kompetencji i doświadczenia kadry;

- Przygotowanie programu szkoleń dla asystentów - wolontariuszy (3 godziny);

- Przygotowanie programu szkoleń dla testerów;

- Przygotowanie opisu kryterium naboru korzystających z usługi;

- Przygotowanie opisu kryteriów naboru asystentów- wolontariuszy;

- Przygotowanie formularza zgłoszeniowego dla potencjalnych uczestników;

- Przygotowanie treści zaproszenia do korzystania z usługi z wyszczególnieniem korzyści dla uczestników oraz efektów wdrożenia usługi – materiał do wysyłki mailowej;

- Przygotowanie wzoru ankiety badającej poziom zadowolenia usługobiorcy ze świadczonej usługi asystenckiej;

- Przygotowanie wzoru ankiety badających funkcjonalność platformy;

- Przygotowanie kwestionariusza rekrutacyjnego;

- Przygotowanie wzoru arkusza testu sprawdzającego wiedzę asystentów – wolontariuszy;

- Przygotowanie kompleksowej treści na stronę internetową oraz portale społecznościowe zawierającej informacje o:

- oferowanej usłudze, jej zakresie, zasadach rekrutacji i realizacji, zasobach kadrowych, odnośnikach do podobnych usług realizowanych na danym terenie, dokumentach niezbędnych do realizacji usług, sposobach finansowania itp.

Etap II – rekrutacja i szkolenie kadry

- Utworzenie zespołu realizującego usługę w tym:

- Rekrutacja potencjalnych kandydatów poprzez: umieszczenie ogłoszeń na stronie WWW, FB, zamieszczenie ogłoszeń w PUP/WUP, bezpośredni kontakt z podmiotami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością, targi pracy, lokalne media, korzystanie z własnych zasobów kadrowych, korzystanie z zasobów funkcjonujących na danym obszarze organizacji/instytucji/szkół, uczelnie wyższe, szkoły policealne, podmiotów świadczących podobne usługi; weryfikacja umiejętności i potencjału do wykonywania usługi;

- Wybór osoby zarządzającej/koordynującej realizacją usługi – np. koordynator usługi

Zadania: nabór kandydatów na asystentów - wolontariuszy, wdrażanie ich w standard realizowanej usługi, ścisła współpraca z nimi w tym zarządzanie tym zespołem, bieżące jego wspieranie, rozwiązywanie bieżących trudności, organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu (śr. raz w miesiącu), promowanie usługi w tym pozyskiwanie osób/podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z usługi, organizacja szkoleń, zarządzanie platformą w obszarze koordynacji łączenia asystentów z usługobiorcami; zbieranie i podsumowywanie ocen usługi, raportowanie ilości i jakości świadczonych usług, rozliczanie usług.

Doświadczenie i kwalifikacje: osoba z min. średnim wykształceniem i min. rocznym doświadczeniem w pracy z zespołem/zarządzaniu zespołem/ planowaniu działań/organizacji szkoleń, spotkań, konferencji preferowane wykształcenie wyższe z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej itp., osiadająca wysoko rozwinięte kompetencje organizacyjne i zarządcze, umiejętność zarządzania i pracy w zespole, umiejętność pracy z dynamicznie zmieniających się warunkach, posiadająca doświadczenie pracy z podmiotami zewnętrznymi w tym promocji, posiadająca umiejętności obsługi komputera (podstawowe programy i komunikatory), referowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami  z niepełnosprawnością;

- Wybór asystentów

Zadania: wsparcie osoby z niepełnosprawnością w czynnościach dnia codziennego, np. pomoc w robieniu zakupów, wizyta w banku, u fryzjera, u lekarza, pomoc w przygotowywaniu posiłków oraz pomoc we włączaniu osoby niepełnosprawnej w życie społeczne, np. towarzyszenie w wyjściach na wydarzenia sportowe, kulturalne, wizyta w restauracji  a tym samym zapewnienie rodzicom/opiekunom przerwy wytchnieniowej;

Doświadczenie i kwalifikacje: Osoby powinny posiadać wykształcenie minimum średnie lub wyże/będący w trakcie studiów/kursu/szkoleń z zakresu pedagogiki, fizjoterapii, medycyny, psychologii itp., którzy posiadają podstawową wiedze na temat niepełnosparwności intelektualnej, mają czas na wolontariat, min. 15 godzin w miesiącu, są gotowi uczestniczyć w szkoleniu oraz przystąpić do testu kompetencji;

Etap III – rekrutacja i charakterystyka odbiorców oraz realizacja usług

Działania w ramach innowacji skierowane były do dwóch grup odbiorców w tym:

- Dorosłe osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami/rodzicami;

- Osoby zainteresowane świadczeniem wolontarystycznej pracy asystenckiej na rzecz osób z niepełnosprawnościami wspierając przy tym rodziców/opiekunów (m.in. osoby, które przygotowują się do pracy w obszarze pedagogiki, psychologii, medycyny);

- Metody  rekrutacji i dystrybucji informacji:

Rekrutacja odbiorców działań powinna być procesem ciągłym. Działania powinny mieć charakter stałej oferty kierowanej do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin/opiekunów jak również do osób zainteresowanych funkcją asystenta itp.

Rekrutacja odbywa się poprzez możliwe/dostępne formy komunikacji i dystrybucji informacji np. strona WWW, portale społecznościowe, ogłoszenia w urzędach/instytucjach, kontakt z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania na rzecz osób z NI oraz z instytucjami publicznymi prowadzącymi takie działania takimi jak OPS/GOP/MOPS/PCPR, uczelniami wyższymi, szkołami pomaturalnymi itp., dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych, tzw. marketing szeptany itp.

Weryfikacja sposobów przekazania informacji o usłudze to istotny element monitoringu. Wykrycie potencjalnych trudności w przepływie informacji i ich likwidacja oraz definiowanie dodatkowych metod rozpowszechnienia informacji o usłudze są gwarantem na przeszkolenie jak największej liczby podmiotów a tym samy zapewnienie większe poczucie bezpieczeństwa osób z NI i ich rodzin/opiekunów itp.

- Etapy rekrutacji i realizacji działań  wobec zakwalifikowanych odbiorców:

- os. z różnymi niepełnosprawnościami;

- rodzice/opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami;

- osób, które będą asystentami;

- Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę poprzez dowolną formę: telefon pod wskazany kontakt, e-mail, spotkanie osobiste;

- Uzupełnienie formularza uczestnika;

- Analiza formularza uczestnika przez koordynatora usługi pod kątem możliwości wdrożenia usługi;

- Zaplanowanie harmonogramu szkoleń zarówno z zakresu testowania platformy jak i pracy z osobą z niepełnosprawnością;

- Realizacja usługi:

ETAP I. Budowanie funkcjonalności platformy

- Badanie zadowolenia z dostępnych obecnie w Polsce usług opiekuńczych.

Badanie ankietowe wśród osób testujących, w jakim stopniu według nich, dostępne są w Polsce usługi opiekuńcze i jak jest ich jakość.

- Przeprowadzenie szkolenia dla osób testujących, które nie potrafią posługiwać się komputerem.

- Testowanie platformy pod kątem:

- funkcjonalności

- intuicyjności

- czytelności

- wyglądu

Osoby testujące rejestrują się na platformie, wprowadzają niezbędne dane oraz zaznajamiają się z funkcjami wyszukiwania asystentów i komunikacją na platformie.

ETAP II. Przygotowanie asystentów

- Szkolenie dla asystentów, czas trwania 3 godziny, małe grupy 5-6 osobowe, z zakresu pracy z osobą z niepełnosprawnością, pracy z rodziną, radzenie sobie w sytuacjach trudnych itp.

Prowadzącymi szkolenie: osoby z niepełnosprawnością, które nie potrzebowały metodologii/instrukcji do szkolenia ponieważ oprócz realizacji konkretnych ćwiczeń była to dyskusja na temat różnorodnych potrzeb osób z NI i nabywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń i opisywanie codziennych sytuacji, jakie mogą się przydarzyć w życiu osoby z NI, w których będzie potrzebowała pomocy – co wtedy, zrobić jak się zachować itp.

ETAP III.

- Wprowadzenie zmian funkcjonalności platformy po testach i nadanie jej ostatecznego kształtu.

- Uruchomienie platformy:

- zakładanie profilu asystenta – wolontariusza, który krótko prezentuje siebie, określa rodzaj wsparcia, dyspozycyjność (min. 15 godz. w miesiącu), lokalizację (miejsce do którego może dojeżdżać), wpisywanie do ogólnego kalendarza swojej dostępności;

- Zakładanie profilu usługobiorcy osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunem/rodzicem, który krótko prezentuje siebie, określa rodzaj wsparcia jakiego potrzebuje, jak często, w jakich porach dnia, określa lokalizację (miejsce gdzie trzeba dojechać)

- Profile są sprawdzane przez koordynatora, który je weryfikuje i zatwierdza;

- po założeniu i zatwierdzeniu profili osoby mogą już bezpośrednio nawiązywać ze sobą kontakty i inicjować spotkania wspierające;

- nad całością czuwa koordynator, jest to osoba do której zarówno asystent jak i osoba z niepełnosprawnością czy opiekun mogą zgłaszać swoje uwagi;

- ocena wykonanej usługi;

- Potwierdzenie realizacji usługi przez jej odbiorcę (potwierdzenie pisemne na karcie realizacji usługi) oraz dokonania oceny jakości usługi przez uczestników – odpowiedzialny koordynator usługi;

- Weryfikacja jakości i przydatności świadczonych usług oraz stały monitoring działań – odpowiedzialny koordynator;

- Rozliczenie usługi (na początku kolejnego miesiąca) – odpowiedzialny koordynator usługi;

Podsumowanie

Innowacja „Pomocna dłoń 24na7” okazała się stosunkowo prostym rozwiązaniem zwiększającym dostęp do usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo jest to narzędzie, dzięki któremu szeroka grupa osób może zdobywać praktyczne doświadczenie w pracy opiekuńczej.

Etap testowania innowacji wykazał, że ważne jest zwiększanie liczby partnerów społecznych zainteresowanych działaniem platformy oraz działania promocyjne nastawione na to, aby zwiększać liczbę osób zainteresowanych korzystaniem z platformy zarówno po stronie osób z niepełnosprawnością jak i wolontariuszy.