Fundacja Oswoić Świat realizowała projekt pod nazwę „Odpoczywasz ty, odpoczywam ja”

Metodyka prowadzenia wyjazdów – zagadnienia merytoryczne i organizacyjne:

- Kadra

Kompletowanie odpowiedniej kadry posiadającej doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami psychicznymi i zachowania należy przeprowadzić na pół roku przed planowaną realizacją wyjazdu (pedagog, psycholog, asystenci osoby niepełnosprawnej). Osoby zgłaszające się powinny posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi ( w zależności od charakteru niepełnosprawności uczestników).

Trzeba mieć przygotowaną listę rezerwową pracowników  ( wypadki losowe, nagłe zachorowania, sprawy osobiste itp.)

- Wyszukanie odpowiedniego hotelu/pensjonatu.

Warunki, jakie musi spełniać placówka:

- Placówki, które posiadają niewiele miejsc noclegowych lub takie, w których można wyodrębnić przestrzeń np. jedno skrzydło. Należy pamiętać aby obiekt był dostosowany do charakteru niepełnosprawności beneficjentów ( różne dla różnych niepełnosprawności)

- Hotel/pensjonat powinien być położony niedaleko miejscowości, z której pochodzi podopieczny – musi być możliwość odwiezienia do domu w przypadku trudności, których nie można by pokonać. Ważna jest odległość od szpitala, instytucji pomocowych, rodziny, znajomych  - max 20 km.

- Ze względu na zaburzenia, płeć, rodzaj niepełnosprawności -  hotel/pensjonat musi zapewnić większą ilość miejsc noclegowych, niż ilość uczestników( w naszym przypadku na 17 osób – minimum 9 pokoi, w różnych konfiguracjach 2,3,4 osobowe )

- Kuchnia hotelowa musi uwzględnić diety poszczególnych osób, podopieczni czasem stosują różne  diety np.: bezglutenową, bezbiałkową, bezcukrową lub jeszcze inne diety eliminacyjne

- Wskazane, aby hotel był położony w atrakcyjnym turystycznie terenie, żeby istniała możliwość ciekawego spędzenia czasu, dobrze byłoby aby sam obiekt je posiadał.

- Przygotowanie odpowiedniego programu pobytu, wyszukanie lokalnych atrakcji, który będzie uwzględniał możliwości uczestników itp.

- Zapewnienie odpowiedniego transportu dla osób niepełnosprawnych.

- Ubezpieczenie uczestników NW i OC.

- Podopieczni powinni mieć przy sobie dokumenty: dowód osobisty oraz legitymację  osoby niepełnosprawnej.

Metody pracy i komunikacji z rodzicami

- Obowiązkiem organizatora jest przygotowanie ankiety pozyskującej dane szczegółowe o uczestniku np. leki, zwyczaje, dieta, trudności jakich możemy się spodziewać. Ankieta zawiera także dane kontaktowe – minimum 2 kontakty. Ankieta pierwszy raz powinna być wypełniona na 3 miesiące przed planowanym wyjazdem, powtórne wypełnienie na tydzień przed wyjazdem.

- Dla rodziców przygotowano plan pobytu, listę kontaktów do wszystkich pracowników oraz dane tel. - adresowe hotelu/pensjonatu.

- Zorganizowanie spotkania dla rodziców przed planowanym wyjazdem z omówieniem szczegółów pobytu.

- Stworzenie możliwości konsultacji dla rodzica z organizatorem wyjazdu w układzie 1:1. Niektórzy nie życzą sobie omawiania ich spraw na forum ogólnym.