Protokół odbioru końcowego: Sprawozdanie z rozwoju projektu oraz odbiór Rezultatów

Nazwa Grantobiorcy:  Stowarzyszenie MocnaMoc

Numer umowy: 1/POWER/G/2019

Wypełnia Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” na podstawie materiałów otrzymanych od Grantobiorcy.

| Nazwa rezultatu (określna w harmonogramie finansowo-rzeczowym) | Planowany wskaźnik rezultatu (określony w harmonogramie finansowo-rzeczowym) | Osiągnięty wskaźnik rezultatu | źródła weryfikacji wskaźnika | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poprawiony opis modelu rozwiązania z załącznikiem | Wskaźniki jakościowe: korekty wprowadzone do opisu modelu rozwiązania i załącznika do opisu modelu rozwiązania pt “Babcia z Klasą, Dziadek z Klasą”, w tym: 1. korekty merytoryczne, 2 korekty językowe, 3 korekty graficzne Wskaźniki ilościowe: lista zmian merytorycznych, 1 poprawiony opis modelu rozwiązania, 1 poprawiony załącznik do opisu modelu rozwiązania pt. “babcia z Klasa, dziadek z Klasą, Przewodnik po międzypokole- niowej podróży” | Wskaźnik ilościowy oraz jakościowy osiągnięty zgodnie z harmonogramem | Załączono poprawiony opis modelu, listeę zmian merytorycznych oraz poprawiony załącznik do opisu modelu | Brak uwag dot. wskaźników ilościowych oraz jakościowych - materiał obszerny, prawidłowo przygotowany |
| Opracowanie dokumentów służących upowszechnianiu innowacji oraz udział w spotkaniach upowszechniających | Wskaźniki jakościowe: 1.opracowanie merytoryczne planu upowszechniania informacji o innowacji, zawierającej propozycje: celów upowszechniania, etapów upowszechniania, grup docelowych upowszechniania ( środowisk, organizacji, instytucji), kanałów komunikacji ( mediów lokalnych i mediów branżowych), proponowanych narzędzi komunikacji ( prezentacje, plakaty, ulotki, spoty, itp), listę wydarzeń, podczas których można promować innowację oraz potencjalnej sieci wsparcia upowszechniania innowacji ( patroni oraz organizacje,instytucje, osoby mogące udzielić wsparcia). 2.Wkład merytoryczny do prezentacji multimedialnej służącej upowszechnianiu innowacji, zawierającej najważniejsze informacje niezbędne do wdrożenia rozwiązania przez użytkowników, w tym: na jaki problem odpowiada innowacja, jakie są efekty innowacji, kto tworzy sieć wsparcia innowacji, jakie są kolejne kroki wdrażania innowacji, z jakich narzędzi może skorzystać użytkownik w celu wdrożenia innowacji. II notatka z udziału w co najmniej 6 wydarzeniach branżowych, takich, jak np. konferencje, prelekcje, spotkania,it. w województwie śląskim i poza jego granicami. Wskaźniki ilościowe: 1.dokument pt. Strategia upowszechniania informacji o innowacji “Babci z Klasą/Dziadek z Klasą” min.3 str.A4 (znormalizowany maszynopis), 1 tekst do prezentacji multimedialnej służący upowszechnianiu innowacji,min. 2 strony A4, notatka z min.6 wydarzeń branżowych- w woj. śląskim ( minimum 2 wydarzenia) i poza jego granicami (min. 2 wydarzenia) - notatka z każdego wydarzenia ½ strony A4 | Wskaźnik ilościowy oraz jakościowy osiągnięty zgodnie z harmonogramem | Załączono merytoryczny plan upowszechniania informacji o innowacji, przedstawiono notatki z udziału w spotkaniach, tekst do prezentacji multimedialnej. | Brak uwag dot. wskaźników ilościowych oraz jakościowych |

- Grantobiorca przedstawił  Raport zgodnie z obowiązującymi wzorami w zawierający wyczerpujące informacje pozwalające ocenić stan realizacji działań.

TAK

Uzasadnienie: Grantobiorca w raporcie odpowiedział na wszystkie pytania przedstawiając realizację zadania a opisane w nim cele są zgodne z celami specyfikacji  oraz  harmonogramem finansowo-rzeczowym.

- Załączono dokumentację procesu rozwoju projektu np.materiały filmowe, zdjęcia oraz wypracowane materiały i narzędzia.

TAK

Uzasadnienie: załączono wypracowane materiały, tj. poszerzony opis modelu rozwiązania, plan upowszechniania informacji oraz wkład  do prezentacji multimedialnej

4. Złożono oświadczenie o wydatkowaniu środków zgodnie z przeznaczeniem dotacji?

TAK

Uzasadnienie:  sprawdzić w dokumentacji papierowej

5. Czy Grantobiorca przedstawił  Rezultaty Końcowe?

TAK

Uzasadnienie: Grantobiorca dołączył rezultaty końcowe

6. Czy Grantobiorca osiągnął zaplanowane w Specyfikacji Innowacji Rezultaty Końcowe z zachowaniem określonych wskaźników Rezultatu (określenie poziomu osiągnięcia Rezultatów)?

TAK

Uzasadnienie: Grantobiorca osiągnął zaplanowane  rezultaty końcowe, na które składają się:

7. Czy załączono źródła weryfikacji wskaźnika w tym wypracowane dokumenty/narzędzia/ dokumentację audiowizualną/zgody Uczestników na przetwarzanie danych?

TAK

Uzasadnienie: załączono wypracowane dokumenty oraz zgody Uczestników na przetwarzanie danych

Wobec powyższego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę (zaznaczyć właściwe):

a) stwierdza odbiór bez zastrzeżeń LUB

b) wzywa Grantobiorcę do naprawienia usterek w zakresie: ………………………… w terminie: ………….. .

Data: ………………………………………………..

Podpis Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: ………………………………………………..

Podpis Grantobiorcy: ………………………………………………..