Sztuka z bliska

W ramach projektu „Sztuka z bliska” mobilni instruktorzy prowadzą bezpłatne zajęcia warsztatowe w domach osób starszych zależnych. W ofercie są zajęcia arteterapeutyczne, m.in. plastyka, ceramika, rękodzieło. Świadczona przez mobilnego instruktora usługa warsztatowa to pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. W ramach projektu proponowana jest pomoc wytchnieniową dla opiekunów osób starszych zależnych, którzy w czasie, gdy prowadzone są zajęcia warsztatowe, mają chwilę dla siebie. W projekt zaangażowani są wolontariusze – w razie potrzeby mogą wesprzeć osoby starsze zależne w ich codzienności, dowieźć ich na lokalnie organizowane zajęcia czy wydarzenia kulturalne.

Po co to jest

Celem innowacji jest włączanie do życia społeczno-kulturalnego osób starszych zależnych oraz budowanie sieci wsparcia odpowiadających na ich bieżące potrzeby. Sposobem na to są warsztaty artystyczne prowadzone w ich domach przez mobilnych instruktorów oraz zbieranie przez instruktorów informacji o potrzebach osób starszych zależnych.

Dla kogo? (uczestnicy)

## Odbiorcy ostateczni – osoby starsze zależne

Projekt skierowany jest do osób starszych zależnych w wieku od 55 lat, mieszkających samodzielnie lub z rodziną czy opiekunami. Osoby te czas spędzają w dużej mierze same. Rodzina czy instytucje (np. OPS) oferują im głównie zaspokojenie potrzeb podstawowych, tj. pomoc w powszednich czynnościach, zakupy, sprzątanie, załatwianie spraw urzędowych. Ich codzienność to oglądanie telewizji, czytanie, słuchanie radia, przeglądanie internetu. Niektóre osoby starsze zależne odwiedzane są przez znajomych lub/i rozmawiają z nimi przez telefon. Nie chcą absorbować sobą rodziny i przyjaciół, o pomoc proszą w ostateczności.

Osoby starsze zależne bardzo często borykają się z różnymi dolegliwościami w znacznym stopniu ograniczającymi ich sprawność i samodzielność, a to z kolei przyczynia się do ich postępującego wyobcowania.

Najważniejsze korzyści dla odbiorców ostatecznych związane z wprowadzeniem innowacji w życie

- kontakt z drugim człowiekiem, możliwość rozmowy (osoby starsze zależne z niecierpliwością wyczekują kolejnego spotkania z mobilnymi instruktorami),

- korzystanie z budującej się sieci wsparcia w lokalnej społeczności,

- usprawnienie motoryki małej, koordynacji ruchowej, ćwiczenie cierpliwości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, oderwanie od codziennych spraw na rzecz działań artystycznych.

Trudności dla odbiorców ostatecznych związane z wprowadzeniem innowacji w życie mogą być związane z naturalnym lękiem przed nowością, przed zmianą., a także przed pierwszym kontaktem. Z naszych obserwacji wynika, że z osobą starszą zależną najtrudniej umówić się na pierwsze spotkanie. Osoby te były bardzo chętne do udziału w projekcie, ale odraczały termin pierwszego spotkania. Barierą może także być brak wiary w siebie, swoje umiejętności i możliwości artystyczne („ja tego nie zrobię”, „nie dam rady”, „bardzo mi się podoba, ale ja tak nie potrafię”).

## Odbiorcy pośredni – sąsiedzi, mieszkańcy

Odbiorcami pośrednimi są mieszkańcy okolicy, którzy po przeszkoleniu, jako mobilni instruktorzy, będą wspierać osoby starsze zależne. Mobilnymi instruktorami mogą być osoby, które chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami i zdolnościami artystycznymi, dysponują wolnym czasem i mają potrzebę pomagania innym. To między innymi:

- kobiety pozostające bez pracy, bo np. urodziły dziecko i nie mogą się odnaleźć na rynku pracy, bo chcą zmienić swoją profesję, bo bezskutecznie szukają pracy – mogą zdobyć nowe umiejętności i częściowo uniezależnić się np. od swoich partnerów;

- osoby, które przeszły na emeryturę, nie pracują, lub pracują w mniejszym wymiarze czasu, i próbują odnaleźć się w nowej sytuacji.

Najważniejsze korzyści dla odbiorców pośrednich związane z wprowadzeniem

innowacji w życie:

- satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, podniesienie samooceny,

- nawiązanie nowych kontaktów w lokalnej społeczności, budowanie kapitału społecznego,

- korzyść finansowa, a także zwiększenie poczucia samodzielności (szczególnie ważny aspekt dla kobiet dotąd niepracujących),

- korzyść finansowa – po przejściu na emeryturę mobilni instruktorzy/instruktorki mogą mieć dodatkowe środki finansowe,

- możliwość zdobycia nowych kompetencji i rozwój osobisty (prowadzenie zajęć, nowe techniki i metody pracy, nowe techniki plastyczne, budowanie relacji międzypokoleniowych, oswojenie starości, większa pewności siebie).

Trudności dla odbiorców pośrednich związane z wprowadzeniem innowacji w życie mogą być związane z brakiem wiedzy na temat udzielania wsparcia osobom starszym zależnym, brakime doświadczenia w prowadzeniu warsztatowych zajęć artystycznych. Przeszkodą mogą być obawy dotyczące tego rodzaju pracy („czy sobie poradzę?”, „czy się nadaję?”, „czy mam wystarczające umiejętności?”, „czy seniorka mnie zaakceptuje?”), a także niska samoocena.

## Odbiorcy pośredni – wolontariusze

Wolontariusze to głównie osoby dorosłe, pracujące, a także młodzież ucząca się i studiująca. W większości osoby aktywne w swoich społecznościach lokalnych, chętne do niesienia pomocy, pozytywnie zmotywowane.

Najważniejsze korzyści dla odbiorców pośrednich związane z wprowadzeniem

innowacji w życie:

- satysfakcja z dobrze wykonanego działania i z faktu pomocy drugiej osobie w potrzebie,

- poznanie nowych osób, nawiązywanie nowych relacji.

Podczas testowania nie zidentyfikowałyśmy trudności związanych z wprowadzaniem innowacji w życie.

Kto może skorzystać? (kto ma wdrożyć)

## Użytkownikiem innowacji może być ośrodek kultury (dom kultury, klub kultury)

Ośrodek kultury to przestrzeń, gdzie skupia się twórcze, artystyczne, kulturoznawcze i społeczne życie jego okolicy. Prowadzona jest w nim pozaszkolna edukacja kulturalna skupiająca się w kółkach zainteresowań, grupach artystycznych. Organizowane są warsztaty artystyczne dla różnych grup wiekowych, spotkania, koncerty, wystawy, pikniki, prowadzona jest działalność z zakresu promocji kultury danego regionu, „małej ojczyzny”.

Najważniejsze korzyści dla użytkowników związane z wprowadzeniem innowacji w życie:

- poszerzenie oferty programowej edukacji kulturalnej prowadzonej przez ośrodek/dom/klub kultury – poza zajęciami stacjonarnymi: zajęcia w domach odbiorców ostatecznych; poszerzenie oferty o zajęcia kierowane do osób starszych zależnych; oferta konstruowana w oparciu o realne potrzeby;

- poszerzenie grona odbiorców, także o tych, do których ośrodek nie mógłby dotrzeć, stosując konwencjonalne rozwiązania;

- budowanie marki ośrodka kultury w oparciu o społeczne wartości.

Trudności dla użytkowników związane z wprowadzeniem innowacji w życie:

- obciążenie dodatkowymi zadaniami pracowników instytucji: zarówno instruktorów, jak i działu kadrowo-finansowego,

- brak środków na stworzenie etatu lub znalezienie środków na koordynatora projektu (Zauważyłyśmy, że projekt wymaga sprawnej koordynacji i zaangażowania. Przy większej skali trzeba będzie zatrudnić do jego koordynacji nowego pracownika).

- dotarcie do osób starszych zależnych, które chcą zaangażować się w projekt.

## Użytkownikiem innowacji może być ośrodek/dom pomocy społecznej

Instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca w każdej gminie.

Najważniejsze korzyści dla użytkowników związane z wprowadzeniem innowacji w życie:

- poszerzenie oferty wsparcia osób starszych zależnych o działania artystyczne,

- zdobycie nowych kompetencji z zakresu działań artystycznych oraz współpracy z ośrodkiem kultury.

Najważniejsze trudności dla użytkowników związane z wprowadzeniem innowacji

w życie:

- brak doświadczenia w prowadzeniu podobnych projektów o charakterze artystycznym,

- brak doświadczenia we współpracy z ośrodkiem kultury,

- brak środków i zaplecza do prowadzenia zajęć artystycznych.

Krok po kroku, jak zrealizować + aktywne linki

- Nawiązanie współpracy z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej lub inną tego typu instytucją zajmującą się osobami starszymi zależnymi

Wybór instytucji rozpoznawalnej w środowisku osób starszych zależnych i ich opiekunów zwiększa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych w projekt osób, zarówno odbiorców ostatecznych, jak i pośrednich.

Materiał do wykorzystania:

- Wzór nr 1 – Porozumienie pomiędzy ośrodkiem/domek/klubem kultury, a ośrodkiem pomocy społecznej

- Mapowanie zasobów lokalnych, nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami w celu znalezienia potencjalnych odbiorców ostatecznych (osób starszych zależnych) i pośrednich (mobilnych instruktorów i wolontariuszy)

Nawiązanie współpracy np. z:

- innymi lokalnymi ośrodkami kultury, bibliotekami,

- lokalnymi organizacjami niosącymi pomoc osobom starszym, grupami samopomocowymi, np. OPS-y, dzienne domy pobytu, Caritas,

- lokalnymi organizacjami NGO zajmującymi się działalnością kulturalną i/lub społeczną,

- lokalnie działającymi UTW i innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów,

- policjantem dzielnicowym,

- lokalną prasą.

- Rekrutacja odbiorców ostatecznych – osób starszych zależnych

Rekrutacja prowadzona przez pracowników socjalnych wśród osób starszych zależnych objętych już pomocą przez OPS lub inne organizacje partnerskie.

Rekrutacja prowadzona przez pracowników ośrodka kultury wśród uczestników zajęć i „pocztą pantoflową”.

Materiał do wykorzystania:

- Wzór nr 3 – Karta zgłoszenia uczestnika warsztatów arteterapeutycznych.

- Rekrutacja mobilnych instruktorów/instruktorek

Ogłoszenie o rekrutacji w mediach społecznościowych i mediach lokalnych, na stronach internetowych ośrodka kultury i partnerów, na tablicach ogłoszeniowych w ośrodku kultury i u partnerów, bezpośrednie rozmowy pracowników ośrodka kultury z uczestnikami zajęć artystycznych.

Materiał do wykorzystania:

- Wzór nr 2 – Umowa zlecenie dla mobilnego instruktora

- Rekrutacja wolontariuszy/wolontariuszek

Ogłoszenie o rekrutacji wolontariuszy w mediach społecznościowych i lokalnych, na stronach internetowych ośrodka kultury i partnerów, na tablicach ogłoszeniowych w ośrodku kultury i u partnerów, bezpośrednie rozmowy pracowników ośrodka kultury z uczestnikami zajęć artystycznych.

Materiały do wykorzystania:

- Wzór nr 4 – Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobą pełnoletnią

- Wzór nr 5 – Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobą niepełnoletnią

- Szkolenia/warsztaty dla mobilnych instruktorów

- z zakresu arteterapii (np. plastyki, ceramiki, rękodzieła) prowadzone przez profesjonalnych instruktorów/specjalistów z ośrodka kultury lub/i specjalistów zatrudnionych. (Wybór zakresu warsztatów powinien był dostosowany do zasobów danego ośrodka kultury – np. jeżeli w ośrodku jest dobrze wyposażona pracownia ceramiczna, to z zakresu ceramiki).

- z zakresu pracy z osobą starszą zależną, podstaw zasad pracy socjalnej prowadzone przez pracowników socjalnych z OPS-u i/lub instruktorów specjalistów z ośrodka kultury lub/i specjalistów zatrudnionych.

Szkolenia to również ważny etap weryfikacji mobilnych instruktorów.

Materiały do wykorzystania:

- Scenariusze zajęć

- Narzędziownik instruktora

- Połączenie mobilnego instruktora/instruktorki z osobą starszą zależną

Dobierając pary, weźcie pod uwagę:

- zasadę sąsiedztwa – tak by w miarę możliwości osoba starsza zależna i instruktor/instruktorka mieszkali jak najbliżej siebie

- zasadę podobieństwa zainteresowań i charakteru.

- Pierwsze spotkanie mobilnego instruktora/instruktorki z osobą starszą zależną w jej domu

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa obu stronom najlepiej tak zorganizujcie spotkanie, by mobilny instruktor/instruktorka został wprowadzony przez kogoś znanego osobie starszej zależnej, np. pracownika socjalnego, członka rodziny, znajomego, sąsiada.

- Prowadzenie przez mobilnych instruktorów warsztatów arteterapeutycznych z osobami starszymi zależnymi

Zajęcia warto prowadzić cyklicznie z częstotliwością minimum raz w tygodniu przez około dwie godziny. Termin zajęć mobilny instruktor/instruktorka ustalają indywidualnie z osobą starszą zależną.

Materiały do wykorzystania:

- Narzędziownik instruktora

- Scenariusze zajęć

- Wzór nr 3 – Karta przeprowadzonych warsztatów z seniorem

- Wzór nr 4 – Karty godzin pracy dla mobilnego instruktora

- Stała współpraca użytkownika innowacji z mobilnym instruktorem/instruktorką

Mobilny instruktor/instruktorka może liczyć na:

- wsparcie koordynatora/koordynatorki projektu,

- wsparcie koordynatora artystycznego konkretnej pracowni – pomoc w przygotowaniu narzędzi do pracy, konsultacje z zakresu metod i technik działań artystycznych, w przypadku ceramiki – wypału prac itp.,

- wsparcie pracownika socjalnego i/lub partnerów związanych z projektem,

- korzystanie z zasobów pracowni artystycznych i narzędzi ośrodka kultury.

Materiały do wykorzystania:

  - Narzędziownik instruktora

- Stała współpraca użytkownika i mobilnych instruktorów z wolontariuszami

Mobilni instruktorzy dostają bazę wolontariuszy, która ułatwia bezpośredni kontakt mobilnego instruktora/instruktorki z wolontariuszem/wolontariuszką

Materiały do wykorzystania:

  - Wzór nr 6 - Lista wolontariuszy

- Włączenie mobilnych instruktorów i wolontariuszy w wydarzenia i imprezy organizowane przez ośrodek kultury

Wspólne uczestniczenie w życiu kulturalnym lokalnej społeczności daje szansę na poznanie się i integrację tych osób.

- Wernisaż prac

Pokazanie rezultatów warsztatów i zapraszanie osób z różnych środowisk. Sugerujemy dwa wernisaże w roku kulturalnym

Materiał do wykorzystania:

- Scenariusz modelowego spotkania

## Jak korzystać z rezultatów – instrukcja dla koordynatora projektu

Dzięki niniejszemu opisowi modelu rozwiązania i wykorzystując przygotowane przez nas rezultaty wdrożysz projekt „Sztuka z bliska” z łatwością w swoim środowisku.

Oto jak i w jakiej kolejności najlepiej korzystać z przygotowanych rezultatów:

      - Zacznij od podpisania porozumienia pomiędzy ośrodkiem/domem/klubem kultury, a ośrodkiem pomocy społecznej.

Wykorzystaj wzór spośród Wzorów niezbędnych dokumentów:

- Wzór nr 1 - Porozumienie pomiędzy ośrodkiem/domek/klubem kultury, a ośrodkiem pomocy społecznej.

      - Zrekrutuj osoby starsze zależne chętne do udziału w projekcie.

Wykorzystaj wzór spośród Wzorów niezbędnych dokumentów:

- Wzór nr 3 - Karta zgłoszenia uczestnika warsztatów arteterapeutycznych ze Wzorów niezbędnych dokumentów.

      - Zrekrutuj kandydatów na mobilnych instruktorów i instruktorki, przeprowadź dla nich szkolenia.

Wykorzystaj wzór spośród Wzorów niezbędnych dokumentów:

- Wzór nr 2 – Umowa zlecenie dla mobilnego instruktora ze Wzoru niezbędnych dokumentów

      - Zrekrutuj kandydatów na wolontariuszy/wolontariuszki.

- Wzór nr 4 - Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobą pełnoletnią

- Wzór nr 5 - Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich z osobą niepełnoletnią

- Wzór nr 6 – Lista wolontariuszy

Wykorzystując ten wzór stwórz bazę sprawdzonych wolontariuszy, którą przekaż mobilnym instruktorom.

      - Stwórz pary: osoba starsza zależna i mobilny instruktor/instruktorka.

Przekaż mobilnemu instruktorowi/instruktorce:

- Narzędziownik instruktora wraz z załącznikami:

    - Załącznik nr 1 – Karta przeprowadzonych warsztatów z seniorem – wzór. Karta przeprowadzonych warsztatów to sposób rozliczania i dokument potwierdzający, że dane warsztaty faktycznie w danym dniu się odbyły. Każda wizyta potwierdzana jest podpisem osoby starszej zależnej. Karty prowadzone w systemie miesięcznym.

    - Załącznik nr 2 – Karta godzin pracy dla mobilnego instruktora – wzór. Karta godzin pracy na której mobilny instruktor odnotowuje godziny swojej pracy niezbędna do rozliczenia. Karty prowadzone w systemie miesięcznym.

    - Załącznik nr 3 – Standardy etyczne. Standardy etyczne mobilny instruktor/instruktorka przekazuje osobie starszej zależnej i jej opiekunowi (jeżeli jest).

- Scenariusze warsztatów

- Listę sprawdzonych wolontariuszy

      - Zorganizuj wernisaż prac uczestników projektu

Wykorzystaj:

- Instrukcję modelowego spotkania.

Zarządzanie modelem

- Koordynator projektu – główne zadania:

- rekrutacja i weryfikacja mobilnych instruktorów, stała współpraca i wsparcie,

- rekrutacja i weryfikacja wolontariuszy – tworzenie bazy wolontariuszy, stała współpraca i wsparcie,

- współpraca z działem finansowo-kadrowym,

- współpraca z partnerami,

- współpraca z koordynatorami pracowni artystycznych i z innymi pracownikami placówki,

- promocja projektu.

- Koordynator pracowni artystycznej – zadania:

- pomoc mobilnym instruktorom w działaniach artystycznych, konsultacje, wsparcie,

- zakup i przygotowywanie materiałów i narzędzi do działań arteterapeutycznych.

- Pracownik socjalny – zadania:

- współpraca z mobilnymi instruktorami,

- współpraca z partnerami i koordynatorem projektu.

- Wolontariusze – zadania:

- współpraca z koordynatorem projektu,

- współpraca z mobilnymi instruktorami,

- wsparcie osób starszych zależnych w zakresie działań pozaartystycznych, zgodnych ze zgłoszonymi mobilnemu instruktorowi/instruktorce lub bezpośrednio wolontariuszowi/ wolontariuszce przez osoby starsze zależne potrzebami – tj. wolontariat akcyjny (np. dowóz na warsztaty stacjonarne, pomoc w ogrodzie).

Struktura kosztów

| Struktura kosztów innowacji |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztu | Uwagi |
| 1 | Koordynacja projektu i koszty administracyjne | Koordynator projektu wydelegowany przez ośrodek kultury czy ośrodek pomocy społecznej może koordynować projekt w ramach swojego etatu. Podobnie jest z kosztami administracyjnymi. Należy jednak pamiętać, że koordynacja i administracja to duże obciążenie dla pracowników i nie zawsze jest możliwe wygospodarowanie czasu na koordynację z etatu. |
| 2 | Zatrudnienie mobilnych instruktorów i ubezpieczenia OC | Koszty wynagrodzeń uzależnione od stawki godzinowej i rodzaju ubezpieczenia OC. Materiał do wykorzystania: - Wzór nr 2 – Umowa zlecenie dla mobilnego instruktora. |
| 3 | Dojazd mobilnych instruktorów na zajęcia | Uzależniony od środka transportu. |
| 4 | Szkolenie mobilnych instruktorów | Zawiera się w nim wynagrodzenie instruktora oraz materiały do warsztatów. |
| 5 | Materiały plastyczne | Przygotowane przez nas scenariusze zakładają wykorzystanie materiałów łatwo dostępnych i przystępnych cenowo, materiałów z recyclingu. |
| 6 | Narzędzia plastyczne, rękodzielnicze | Koszty narzędzi uzależnione od zasobów danej pracowni artystycznej. Część z nich można dzielić w ramach zajęć stacjonarnych i mobilnych. |
| 7 | Wydruki | Koszty plakatów i innych materiałów promocyjnych zależny od sposobu ich wydruku. Można drukować w drukarni lub na zwykłej drukarce biurowej. |
| 8 | Wernisaże | Koszt organizacji wernisażu uzależniony jest od skali przedsięwzięcia, zasobów danej instytucji i stopnia zaangażowania wolontariuszy. Materiał do wykorzystania: - Scenariusz modelowego spotkania |
| 9 | Podziękowania dla wolontariuszy | Koszt uzależniony od rodzaju podziękowań, np. wydruk podziękowań na ozdobnym papierze, kwiaty. |

| Szacunkowe koszty objęcia 1 osoby wsparciem przez rok przy założeniu, że mobilni instruktorzy otrzymują wynagrodzenie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj kosztu | Liczba | Koszt | Suma |
| 1 | Indywidualne warsztaty w domu osoby starszej zależnej – wynagrodzenie mobilnego instruktora/instruktorki, dojazd, OC i materiały do warsztatów | 40 | 150,00 zł | 6000,00 zł |
| 2 | Wyszkolenie 1 mobilnego instruktora/instruktorki | 1 | 600,00 zł | 600,00 zł |
| 3 | Koordynacja i koszty administracyjne | 1 | 300,00 zł | 300,00 zł |
| 4 | Wydruki | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł |
| 5 | Wernisaże | 2 | 200,00 zł | 400,00 zł |
| 6 | Podziękowania dla wolontariuszy/wolontariuszek | 1 | 20,00 zł | 20,00 zł |
| SUMA |  |  |  | 7420,00 zł |
| Szacunkowe koszty objęcia 1 osoby wsparciem przez rok – mobilni instruktorzy pracują jako wolontariusze |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj kosztu | Liczba | Koszt | Suma |
| 1 | Indywidualne warsztaty w domu osoby starszej zależnej – dojazd, OC i materiały do warsztatów | 40 | 50,00 zł | 2000,00 zł |
| 2 | Wyszkolenie 1 mobilnego instruktora/instruktorki | 1 | 600,00 zł | 600,00 zł |
| 3 | Koordynacja i koszty administracyjne | 1 | 300,00 zł | 300,00 zł |
| 4 | Wydruki | 1 | 100,00 zł | 100,00 zł |
| 5 | Wernisaże | 2 | 200,00 zł | 400,00 zł |
| 6 | Podziękowania dla wolontariuszy/wolontariuszki | 1 | 20,00 zł | 20,00 zł |
| SUMA |  |  |  | 3420,00 zł |

Powyższe wyliczenia mają zastosowanie przy założeniu, że w projekcie bierze udział 10 osób starszych zależnych. Część kosztów można rozliczyć barterowo, a przy większej liczbie osób objętych wsparciem koszt na 1 osobę się zmniejszy.

Minimalne standardy

- Finansowanie

- środki finansowe na szkolenie mobilnych instruktorów/instruktorek,

- środki finansowe na materiały do zajęć arteterapeutycznych.

- Zarządzanie

- koordynator projektu,

- obsługa finansowo-księgowa.

- Zaangażowanie społeczności

- chęć społeczności lokalnej, mieszkańców/mieszkańców danego obszaru do wejścia w rolę mobilnych instruktorów i/lub wolontariuszy.

- Przygotowanie personelu

- szkolenie mobilnych instruktorów/instruktorek rekrutujących się ze społeczności lokalnej.

- Inne niezbędne zasoby

- współpraca z OPS lub inną instytucją/organizacją pozarządową pracującą w obszarze wsparcia osób starszych zależnych, która ma sprawdzoną bazę osób starszych zależnych, pracownik socjalny może wprowadzić instruktorów do domów osób starszych, ma prawo i kompetencje do administrowania danymi osobowymi wrażliwymi.

Czy to działa? Wnioski z ewaluacji

Innowacja skutecznie odpowiada na różnorodne potrzeby odbiorców ostatecznych, tj. potrzeby społeczne, potrzebę rozwoju czy ciekawego spędzania czasu. Poziom zadowolenia z uczestnictwa w projekcie jest wysoki, udział w zajęciach artterapeutycznych pozytywnie wpływa na samopoczucie uczestników, poprawia ich humor, ogranicza „czarne myśli”, pozwala ciekawie spędzić czas. Poziom trudności zadań i czas niezbędny do nauki/realizacji zadania za adekwatny do możliwości i umiejętności seniorów.

Cele zaplanowane w ramach innowacji są osiągane stosunkowo łatwo. Zadania są realizowane przez instytucję kulturalną, dysponującą różnorodnymi zasobami – np. piecem do wypalania ceramiki, wysoko wykwalifikowanymi instruktorami, życzliwą społecznością uczestników zajęć. Sprawia to, że działania merytoryczne – np. szkolenie instruktorów, dopasowywanie odpowiednich materiałów do poszczególnych zajęć, odpowiednie przypisanie instruktorów do osób starszych zależnych – są poparte wcześniejszą praktyką, a przez to łatwiejsze do osiągnięcia.