Bożena Kotowska

Program „Lokator” – innowacja społeczna

kompendium wdrażania

Poradnik dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Spis treści

Słowo od Autorki	2

I.	Charakterystyka adresatów innowacji	4

1.1.	Osoby zależne	4

1.2.	Osoby poszukujące miejsca do zamieszkania – lokatorzy	5

1.3.	Członkowie rodzin osób zależnych	6

1.4.	Ośrodek pomocy społecznej	7

1.5.	Podstawa prawna realizowania nowych usług w obszarze pomocy społecznej	8

II.	Zasoby i potrzeby do realizacji usług oraz ich wpływ na przebieg innowacji	9

2.1.	Kadra niezbędna do realizacji zadań w ramach innowacji Programu „Lokator”	9

2.2.	Koszt półrocznego wdrażania Programu „Lokator”	13

2.3.	Partnerzy i podwykonawcy	14

III.	Etapy i wnioski z testowania Programu „Lokator”	16

IV.	Ryzyka i trudności oraz sposoby rozwiązywania problemów	20

V.	Dokumentacja	21

VI.	Wnioski innowatorów	26

# Słowo od Autorki

Współczesna polityka społeczna stanowi duże wyzwanie dla kadry pomocy społecznej, od której wymaga się nie tylko koncentracji na udzielaniu świadczeń osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej, ale również na poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Pomysł pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Ostrowcu Świętokrzyskim zrodził się z myślą o czterech grupach adresatów. Są to:

(1) osoby zależne (niepełnosprawni, starsi, samotni), które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi,

(2) osoby poszukujące mieszkania, nie będące w stanie zapewnić sobie bezpiecznego schronienia, ale zdolne do zamieszkania z osobami zależnymi.

(3) Trzecia grupa adresatów to członkowie rodzin osób zależnych, którzy zostaną odciążeni w opiece nad swoimi bliskimi.

(4) Ostatnia grupa to ośrodek pomocy społecznej, który nową usługą odpowiada na konkretne potrzeby swoich klientów.

Program „Lokator” zatem to nowa, nierealizowana przez jakiekolwiek instytucje i organizacje pozarządowe usługa, dająca możliwość włączenia społecznego kilku adresatom jednocześnie. To również alternatywa dla pomocy instytucjonalnej, generującej wysokie koszty nie tylko dla osoby potrzebującej, ale również jej rodziny i gminy.

Oddajemy w Państwa ręce praktyczny poradnik przygotowany we współpracy
z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która wspierała nas merytorycznie
i finansowo podczas testowania innowacji, jak również mocno trzymała za nas kciuki.

To kompendium, które pomoże przebrnąć przez trudny proces wdrażania i realizowania Programu „Lokator”. Zawarliśmy w nim niezbędne informacje dotyczące grup docelowych, potrzebnych zasobów, etapów realizacji, jak również wzory dokumentacji stworzonej i przetestowanej w ramach naszego pomysłu.

Zawarty w poradniku opis innowacji jest dość obszerny i szczegółowy, bowiem dotyczy realizacji projektu grantowego. W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzi to rozwiązanie jako jedno z narzędzi pracy ze swoimi klientami. W związku z potrzebą uproszczenia całego procesu, część obciążającej dokumentacji nie będzie wymagana (np. nie będzie harmonogramu rzeczowo-finansowego, osobnego budżetu, itd.).

Pierwszy rozdział przewodnika poświęcamy grupom docelowym, ich problemom i ofercie pomocowej, która ma przynieść konkretne efekty. Drugi rozdział dotyczy istotnej kwestii zasobów niezbędnych do realizacji zadań, w tym kadry, partnerów i podwykonawców oraz środków finansowych i materialnych. W rozdziale trzecim szeroko omawiamy cały proces realizowania projektu, począwszy od przeprowadzenia akcji informacyjnej, pozyskiwania adresatów, poprzez budowanie relacji pomiędzy beneficjentami, łączenie ich ze sobą i monitorowanie ich wspólnego funkcjonowania, jak również świadczenie różnych form wsparcia rzeczowego, prawnego, psychologicznego i edukacyjnego. Czwarty rozdział to analiza ryzyka i trudności, z którymi wdrażający innowację mogą się spotkać oraz sposoby na rozwiązanie najważniejszych i przewidzianych dotąd problemów. Natomiast z propozycją dokumentowania swojej pracy spotkacie się Państwo w rozdziale piątym, poprzedzającym wnioski, które nasunęły nam się w czasie testowania Programu „Lokator”.

Wszystkim Wam, którzy będziecie chcieli się podjąć tego trudnego zadania – realizowania naszego pomysłu – życzymy wiary w jego sens, dużo cierpliwości, akceptacji społecznej, powodzenia i oczywiście końcowego sukcesu. Waszym podopiecznym zaś – aby poprzez Wasze zaangażowanie i działania znaleźli rozwiązanie swoich problemów i mogli żyć z godnością.

# Charakterystyka adresatów innowacji

## Osoby zależne

## Osoby poszukujące miejsca do zamieszkania – lokatorzy

## Członkowie rodzin osób zależnych

## Ośrodek pomocy społecznej

## Podstawa prawna realizowania nowych usług w obszarze pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

- do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

- praca socjalna;

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

- skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

- pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

- do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- praca socjalna;

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

- opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

- do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in.:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

# Zasoby i potrzeby do realizacji usług oraz ich wpływ na przebieg innowacji

## Kadra niezbędna do realizacji zadań w ramach innowacji Programu „Lokator”

Istotnym elementem pomyślnego wdrożenia i przebiegu innowacji jest kadra, która przede wszystkim powinna być profesjonalnie przygotowana do pracy z poszczególnymi grupami docelowymi, ale również będzie identyfikowała i utożsamiała się z celami tego projektu. W skład kadry wchodzą:

- Specjalista merytoryczny, do którego zadań należą:

- planowanie i koordynacja merytorycznych zadań projektu,

- przygotowywanie i opracowywanie potrzebnych formularzy dot. działań merytorycznych,

- współpraca ze specjalistą ds. integracji, pracownikami socjalnymi, psychologiem, prawnikiem w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

- informowanie potencjalnych adresatów o projekcie,

- gromadzenie i przygotowywanie danych oraz dokumentów projektowych,

- czuwanie nad zgodnością działań merytorycznych i organizacyjnych,

- współorganizowanie spotkań przewidzianych w projekcie,

- organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie (zgodnie ze swoimi kompetencjami) szkoleń i warsztatów, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem,

- przydzielanie pracownikom socjalnym zadań merytorycznych oraz czuwanie nad prawidłowością ich wykonania,

- zwoływanie spotkań roboczych zespołu projektowego i uczestniczenie w nich,

- prawidłowe kwalifikowanie wydatków i zatwierdzanie ich pod względem merytorycznym,

- udzielanie pracownikom socjalnym wsparcia z zakresu pracy socjalnej, edukacji, terapii uzależnienia, stosowania przepisów prawa,

- pomoc w łączeniu adresatów projektu oraz rozwiązywaniu ich problemów,

- uczestnictwo w mediacji pomiędzy stronami konfliktu,

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb i problemów osób poszukujących miejsca do zamieszkania.

- Specjalista ds. integracji, którego zadania to:

- planowanie i koordynacja bieżącej pracy opiekunek osób zależnych (usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS lub jako zadanie zlecone innemu podmiotowi),

- monitorowanie wspólnego zamieszkiwania od strony osób zależnych,

- podejmowanie działań interwencyjnych na każde zgłoszenie dotyczące wspólnego zamieszkiwania, powstałych nieporozumień,

- prowadzenie rozmów na temat ewentualnych zmian w umowie,

- pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących trudności dnia codziennego i w relacjach pomiędzy adresatami,

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb i problemów osób zależnych i członków ich rodzin,

- pomoc w zakresie łączenia adresatów projektu oraz rozwiązywania ich problemów,

- kontakt i wsparcie dla rodzin osób zależnych,

- informowanie potencjalnych adresatów o projekcie,

- współpraca ze specjalistą merytorycznym, pracownikami socjalnymi, psychologiem, prawnikiem, informatykiem w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

- gromadzenie i przygotowywanie danych oraz dokumentów dotyczących osób zależnych i członków ich rodzin,

- czuwanie nad zgodnością działań merytorycznych i organizacyjnych,

- współorganizowanie spotkań przewidzianych w projekcie,

- przydzielanie zadań merytorycznych opiekunkom, czuwanie nad prawidłowością ich wykonania i wsparcie opiekunek w realizacji projektu,

- planowanie, przeprowadzanie procesu ewaluacji,

- prowadzenie dokumentacji z pracy z osobą zależną i jej rodziną,

- zgłaszanie do specjalisty merytorycznego potrzeb szkoleniowych i warsztatowych dla osób zależnych.

- Psycholog, do którego zadań należą:

- budowanie atmosfery bezpieczeństwa i otwartej komunikacji, wzmacnianie poczucia wsparcia, wzmacnianie pozytywnego nastawienia do współpracy pomiędzy adresatami i osobami realizującymi projekt,

- przeprowadzanie badań psychologicznych potencjalnych kandydatów,

- wydawanie opinii psychologicznej w celu rekrutacji adresatów do projektu,

- udzielanie pomocy psychologicznej w formie odpowiedniej do rozpoznanych potrzeb,

- podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym na podstawie wcześniej zdiagnozowanych potrzeb i problemów,

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

- rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń, konfliktów i problemów – podejmowanie działań zaradczych,

- określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologicznej,

- prowadzenie szkoleń i warsztatów zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym zgodnie ze swoimi kompetencjami,

- organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb adresatów,

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy w ramach projektu,

- współpraca ze specjalistą integracyjnym, merytorycznym, pracownikami socjalnymi, opiekunkami w zakresie prawidłowej realizacji projektu,

- zwoływanie spotkań kadry projektu i uczestniczenie w nich,

- wspieranie kadry w realizacji działań w projekcie.

- Pracownik socjalny, do którego zadań należą:

- informowanie o projekcie potencjalnych adresatów w środowisku ich pobytu,

- przeszukiwanie baz danych i selekcja potencjalnych adresatów do projektu,

- przeprowadzanie analizy problemów i potrzeb za pomocą ankiety dla osoby poszukującej miejsca do zamieszkania (Załącznik Nr 1),

- sporządzanie opinii o społecznym funkcjonowaniu osoby poszukującej miejsca do zamieszkania (Załącznik Nr 7),

- analiza i ocena przyczyn powstawania trudnych sytuacji życiowych adresatów, powodujących zapotrzebowanie na wsparcie ze strony pomocy społecznej,

- rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby poszukującej miejsca do zamieszkania,

- podejmowanie działań i inicjatyw mających na celu częściowe lub całkowite usamodzielnianie osoby poszukującej miejsca do zamieszkania,

- wnioskowanie o pomoc finansową, usługową, rzeczową, kierowanie do specjalistów,

- ścisła współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kadrą realizującą projekt na rzecz adresatów,

- prowadzenie dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami specjalisty merytorycznego,

- zwoływanie spotkań roboczych kadry projektu i uczestniczenie w nich,

- monitorowanie sytuacji adresatów w miejscu zamieszkania nie rzadziej niż raz w miesiącu i sporządzanie dokumentacji z wizyt.

- Opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby zależnej, której zadania to:

- czynności związane z opieką nad adresatem – osobą zależną,

- pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- monitorowanie funkcjonowania i relacji pomiędzy adresatami projektu,

- zgłaszanie specjaliście ds. integracji nieprawidłowości w funkcjonowaniu adresatów,

- zwoływanie spotkań kadry projektu i uczestniczenie w nich.

- Radca prawny, do którego zadań należy obsługa prawna kadry i adresatów projektu, w tym: udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika.

- Informatyk, do którego zadań należą:

- zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej MOPS,

- przygotowywanie ulotek i plakatów dotyczących projektu.

- Księgowa, odpowiedzialna za rozliczenia finansowe związane z realizacją projektu.

## Koszt półrocznego wdrażania Programu „Lokator”

Poniższe opracowanie powstało na podstawie pilotażowego wdrażania innowacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, trwającego pół roku.

| L.p. | Rodzaj wydatku | Szczegółowy rodzaj wydatku | Kwota jednostkowa | Koszt całkowity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Wynagrodzenia | Wynagrodzenie radcy prawnego – umowa-zlecenie | 700,00 zł miesięcznie | 4.200,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie specjalisty merytorycznego – dodatek do wynagrodzenia | 700,00 zł miesięcznie | 4.200,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie specjalisty ds. integracji – dodatek do wynagrodzenia | 700,00 zł miesięcznie | 4.200,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie psychologa – dodatek do wynagrodzenia | 700,00 zł miesięcznie | 4.200,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie dwóch pracowników socjalnych – dodatek do wynagrodzenia | 500,00 zł miesięcznie x 2 osoby = 1.000,00 zł | 6.000,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – umowa-zlecenie | 600,00 zł | 600,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów „Zarządzanie czasem własnym” – umowa-zlecenie | 400,00 zł | 400,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów „Komunikacja interpersonalna” – umowa-zlecenie | 400,00 zł | 400,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie za przeprowadzenie „Treningu podstawowych kompetencji społecznych” – umowa zlecenie | 400,00 zł | 400,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie dla informatyka za zaprojektowanie i wydrukowanie kompletu plakatów i ulotek informacyjnych – jednorazowy dodatek do wynagrodzenia | 500,00 zł | 500,00 zł |
|  |  | Wynagrodzenie dwóch opiekunek – umowa-zlecenie | 200,00 zł miesięcznie x 2 osoby = 400,00 zł | 2.400,00 zł |
|  | Zakup usług | Zamieszczenie informacji o programie w mediach | 200,00 zł | 200,00 zł |
|  |  | Usługa notarialna – sporządzenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji osoby poszukującej miejsca do zamieszkania w formie aktu notarialnego | 350,00 zł x 5 osób | 1.750,00 zł |
|  |  | Koszty ewentualnych postępowań egzekucyjnych w sytuacji odmowy opuszczenia mieszkania osoby zależnej przez lokatora | 3.000,00 zł | 3.000,00 zł |
|  | Zakup towarów | Zakup testów psychologicznych do badania kandydatów W skład zestawu wchodziły Inwentarz Osobowości NEO - PI - R ; Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej; Kwestionariusze Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ28 | około 1.100,00 zł (cena 3 testów) | 1.100,00 zł |
|  |  | Zakup sprzętu AGD i wyposażenia (pościel, ręczniki, koce, opał na zimę) dla adresatów | 2.000,00 zł | 2.000,00 zł |
|  |  | Poczęstunek na spotkaniach z adresatami | 40,00 zł x 10 spotkań | 400,00 zł |
|  |  | Łącznie: |  | 34 200,00 zł |

Uwaga: powyżej przedstawione zostały koszty planowane, które w trakcie testowania innowacji uległy pewnym modyfikacjom – nie wszystkie środki zostały wydane, ponieważ:

- informację o innowacji zamieszczono w mediach nieodpłatnie

- poczęstunek został zorganizowany we własnym zakresie

- nie skorzystano z usługi notarialnej

- nie przeprowadzono postępowań egzekucyjnych

- usługi radcy prawnego i opiekunek nie były niezbędne przez cały okres testowania

Doświadczenia innowatorów:

- Ważnym elementem budżetu jest zakup drobnego wyposażenia adresatów, ponieważ może się zgłosić kandydat – osoba bezdomna, która nie posiada podstawowego wyposażenia. Aby nie obciążać osoby zależnej całkowitym wyposażeniem lokatora, wskazane jest wsparcie w tym zakresie.

- Dobrą praktyką jest organizacja zajęć edukacyjno-warsztatowych dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania. Podczas testowania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dlatego też w ramach środków pozagrantowych innowatorzy przeprowadzili dodatkowe warsztaty dotyczące możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Nie ponieśli natomiast kosztów wynajmu lokalu na zajęcia, ponieważ odbyły się one w sali konferencyjnej MOPS.

## Partnerzy i podwykonawcy

Warto wspomnieć o korzyściach i wartości współpracy ośrodków pomocy społecznej z innymi jednostkami, instytucjami i trzecim sektorem, gdyż jest ona nieodzownym elementem wykonywania podstawowych zadań i ma znaczny wpływ na powodzenie wdrożenia i realizacji nowej usługi.

Poniżej przedstawiamy propozycję listy podmiotów, z którymi warto nawiązać współpracę przy realizacji Programu:

| L.p. | Podmiot | Korzyści ze współpracy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powiatowe centra pomocy rodzinie | - wymiana informacji o potencjalnych kandydatach, - kierowanie adresatów do OPS - umieszczanie plakatów, dystrybucja ulotek - wymiana wiedzy i doświadczeń - działania informacyjno-promocyjne - wsparcie merytoryczne, finansowe i rzeczowe - współuczestnictwo/partnerstwo w projektach - różnorodność działań dla adresatów - koordynacja działań pomocowych - wspólna diagnoza problemów, potrzeb i zasobów - wzajemne upowszechnianie usług partnerów |
| 2. | Ośrodki wsparcia, w tym dzienny dom pomocy, środowiskowy dom samopomocy, klub samopomocy, noclegownie, jadłodajnie |  |
| 3. | Ośrodki interwencji kryzysowej |  |
| 4. | Uniwersytety trzeciego wieku |  |
| 5. | Warsztaty terapii zajęciowej |  |
| 6. | Podmioty ekonomii społecznej (KIS, CIS, spółdzielnie socjalne, ZAZ) |  |
| 7. | Sądy, kuratorzy |  |
| 8. | Policja |  |
| 9. | Organizacje pozarządowe |  |
| 10. | Placówki wsparcia dziennego i całodobowego |  |
| 11. | Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych |  |
| 12. | Kościoły, związki wyznaniowe |  |
| 13. | Służba zdrowia |  |
| 14. | Powiatowe urzędy pracy |  |
| 15. | Zakład Usług Miejskich i inne jednostki |  |
| 16. | Spółdzielnie mieszkaniowe |  |
| 17. | Kancelarie komornicze |  |
| 18. | Wolontariusze |  |
| 19. | Media |  |

Doświadczenia innowatorów:

Udało nam się nawiązać bardzo dobre relacje z mediami, które były zainteresowane naszym pomysłem oraz chętnie informowały o postępach i korzyściach z udziału w innowacji. Istotnym partnerem był dla nas Zakład Usług Miejskich, zwłaszcza Dział Lokalowy, gdzie osoby zainteresowane składają wnioski o przydział lokalu z zasobów gminy. Dobrą praktyką jest również współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, które dysponują informacjami o osobach i rodzinach zadłużonych i zagrożonych eksmisjami. Informacje o osobach zależnych, wymagających wsparcia lokatora czerpaliśmy głównie z bazy danych beneficjentów usług opiekuńczych.

Istotnym partnerem może być służba zdrowia, uniwersytety trzeciego wieku i ośrodki wsparcia dziennego i całodobowego, które na co dzień współpracują z osobami zależnymi. Podwykonawcą w naszym przypadku był Polski Czerwony Krzyż, któremu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zlecił do wykonania zadanie publiczne w formie świadczenia usług opiekuńczych przez opiekunki.

# Etapy i wnioski z testowania Programu „Lokator”

| Etapy | Działania | Wnioski, uwagi |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 – Informacja o nowej usłudze | - Udostępnienie informacji na stronie internetowej ośrodka pomocy społecznej oraz w lokalnych mediach - Rozpowszechnienie ulotek, plakatów o możliwości udziału w innowacji w OPS, miejscowych instytucjach, organizacjach pozarządowych, kościołach, radach osiedla, przychodniach, placówkach oświatowych, na tablicach ogłoszeń, w sądzie, policji, straży miejskiej, w miejscach pobytu osób bezdomnych, środowiskowych domach samopomocy, centrach integracji społecznej, kołach gospodyń, sołectwach, wśród znajomych - Bezpośredni kontakt z klientami OPS i przedstawienie im korzyści oraz warunków korzystania z tej formy pomocy | Bardzo ważne jest nawiązanie dobrej i stałej współpracy z mediami, które mają możliwość dotarcia do największej liczby odbiorców oraz osób, które nie korzystają ze wsparcia OPS, a mogą być w trudnej sytuacji (działania prewencyjne). Istotą jest uświadomienie korzyści z udziału w Programie, jak również przełamanie stereotypów, dot. np. osób bezdomnych, doznających przemocy itp. |
| Etap 2 – Pozyskanie adresatów | - Pozyskanie przez pracowników OPS potencjalnych kandydatów do udziału w Programie i odebranie od nich zgody na korzystanie z tej formy wsparcia - Przeprowadzenie ankiet przez specjalistę ds. integracji (osoby zależne) i pracownika socjalnego (poszukujących miejsca do zamieszkania), diagnozujących sytuację adresatów, ich potrzeby i oczekiwania - Sporządzenie przez pracownika socjalnego opinii dotyczącej funkcjonowania społecznego osoby poszukującej miejsca do zamieszkania i zakwalifikowanie do udziału w innowacji - Przeprowadzenie przez psychologa diagnozy psychologicznej adresatów, w celu określenia ewentualnych trudności i problemów mogących pojawić się w trakcie realizacji usługi - Indywidualne rozmowy specjalisty ds. integracji z osobami zależnymi nt. wzajemnego zamieszkiwania i możliwości pojawienia się ewentualnych niepokojących reakcji związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem, m.in. ograniczeniem intymności. Omówienie na spotkaniu obaw uczestników wynikających z wprowadzenia zmian w życiu osobistym, wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa - Spotkania osób poszukujących miejsca do zamieszkania ze specjalistą merytorycznym i pracownikiem socjalnym celem omówienia szczegółowych zasad współżycia z osobami zależnymi. Omówienie m.in. aspektów dotyczących zakresu umowy i regulaminu. Przyjęcie i opisanie wniosków i sugestii otrzymanych od adresatów - Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z każdym z kandydatów w celu podjęcia próby dopasowania adresatów. Wysłuchanie wniosków, próśb adresatów. Rozmowa z członkami rodzin osób zależnych w celu poinformowania ich o udziale ich bliskich - Zapoznanie adresatów z regulaminem wspólnego zamieszkania i warunkami umowy - Organizacja szkolenia dla osób poszukujących miejsca do zamieszkania w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przeprowadzenie warsztatów w zakresie: zarządzania czasem własnym, komunikacji interpersonalnej, treningu podstawowych kompetencji społecznych lub innych zdiagnozowanych potrzeb adresatów - Podjęcie przez kadrę Programu decyzji o połączeniu adresatów celem wspólnego zamieszkania | Bardzo ważne jest powolne budowanie relacji z adresatami, dokładna i szczegółowa diagnoza sytuacji adresatów, odpowiednie przygotowanie edukacyjne w celu podniesienia kompetencji społecznych. Należy pamiętać, że osoby czynnie nadużywające alkoholu i innych substancji psychoaktywnych nie mogą być kandydatami na lokatora – wymagana jest terapia i dłuższy okres abstynencji. Istotne są cykliczne spotkania kadry realizującej Program w celu wymiany informacji o kandydatach i ustalanie dalszych planów działania oraz sporządzanie protokołów z tych zebrań. |
| Etap 3 – Łączenie adresatów | - Spotkania indywidualne z kandydatami celem poinformowania o decyzji zespołu w zakresie połączenia adresatów. Przedstawienie powodów podjętej decyzji - Organizacja spotkania w miejscu zamieszkania osoby zależnej. W spotkaniu biorą udział specjaliści, pracownik socjalny, osoba poszukująca miejsca do zamieszkania, osoba zależna i ewentualnie członek jej rodziny. Przedmiotem spotkania jest poznanie się adresatów i podjęcie decyzji o dalszych spotkaniach lub o zamieszkaniu, jak również omówienie zakresu umowy i dopracowanie konkretnych zapisów. W przypadku wyrażenia zgody przez strony na wspólne zamieszkanie – ustalenie daty podpisania umowy i szczegółów wprowadzenia się lokatora - Ewentualne dalsze wspólne spotkania, o ile zajdzie taka potrzeba - Sporządzenie aktu notarialnego dot. dobrowolnego poddania się egzekucji osoby poszukującej miejsca do zamieszkania w sytuacji niewywiązania się z postanowień umowy - Zawarcie umowy - Zadania psychologa w trakcie trwania tego etapu polegać będą w szczególności na: - opiece psychologicznej nad uczestnikami w formach odpowiednich do ich potrzeb i oczekiwań - podejmowaniu działań mających na celu przystosowanie się do nowej sytuacji zarówno uczestników, jak też członków rodzin osób zależnych mających obawy związane z udziałem bliskiej osoby w Programie - wzmacnianiu umiejętności psychospołecznych uczestników w celu uzyskania efektywnej współpracy między nimi - ocenie przyczyn trudnych sytuacji w przypadku ich wystąpienia i pomocy w poszukiwaniu satysfakcjonujących obie strony rozwiązań - prowadzeniu mediacji w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych - w przypadku pojawienia się trudności emocjonalnych – np. lęku, poczucia zagrożenia, napięcia emocjonalnego – pomoc w zrozumieniu źródeł pojawienia się emocji, zmniejszenie napięcia poprzez rozmowy wspierające i wyjaśniające, udzielanie wskazówek - Przygotowania o charakterze technicznym do wprowadzenia się osoby poszukującej miejsca do zamieszkania do osoby zależnej: - ew. pomoc w doposażeniu w podstawowy i niezbędny sprzęt AGD, - ew. pomoc w przeprowadzce - pomoc w przygotowaniu miejsca i warunków do zamieszkania lokatora - Połączenie ze sobą adresatów – wprowadzenie się osoby poszukującej miejsca do zamieszkania do mieszkania osoby zależnej | Nie należy podejmować pochopnych kroków w kierunku łączenia ze sobą kandydatów. Ważne jest, aby lepiej się poznali i świadomie podjęli decyzję. Bardzo istotnym elementem jest ścisła współpraca kadry i dobry przepływ informacji. |
| 4. Etap –Monitorowanie | - Systematyczne i regularne, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w różnych porach dnia wizyty specjalisty ds. integracji oraz pracownika socjalnego, w miejscu wspólnego zamieszkania adresatów - Diagnozowanie potrzeb, problemów adresatów w zakresie codziennego funkcjonowania, udzielanie odpowiedniego wsparcia (praca socjalna, pomoc rzeczowa, finansowa, poradnictwo, towarzyszenie i pośrednictwo w załatwianiu spraw urzędowych i dotarciu do innych alternatywnych form pomocy, np. w organizacji pozarządowej). Regularne wizyty w miejscu zamieszkania w przypadku nieobecności osoby zależnej (np. pobyt w szpitalu) - Pomoc w konstruowaniu planu dnia, tygodnia z uwzględnieniem potrzeb każdej ze stron - Organizacja treningów wynikających z potrzeb lub próśb odbiorców projektu, np. w zakresie załatwiania spraw urzędowych, higieny osobistej, gotowania, prowadzenia gospodarstwa domowego - Organizacja mediacji w przypadku wystąpienia wzajemnych nieporozumień, pomoc w znalezieniu metod rozwiązania konfliktu - W sytuacji rezygnacji ze wspólnego zamieszkiwania adresatów – pomoc w znalezieniu kolejnego adresata - Pomoc w sytuacji wystąpienia problemu z opuszczeniem mieszkania przez lokatora |  |
| 5. Etap – Zbadanie zadowolenia adresatów | Przeprowadzenie ewaluacji badającej poziom zadowolenia adresatów. Wyciągnięcie wniosków z realizacji Programu | W czasie testowania innowacji wywiady badające zadowolenie przeprowadził grantodawca. |

Doświadczenia innowatorów:

W trakcie podpisywania umowy udostępnienia lokalu osoby poszukujące miejsca do zamieszkania i osoby zależne mają wątpliwości i pytania, rodzą się również różne emocje, zatem dobrą praktyką byłoby zapewnienie obecności prawnika i psychologa, którzy udzieliliby wsparcia w zależności od potrzeb adresatów. Wskazany byłby również udział członków rodziny osoby zależnej, którzy poznaliby nie tylko przyszłego lokatora, ale również warunki jakie strony mają spełniać względem siebie.

W trakcie przeprowadzki może się okazać niezbędna usługa transportowa, należy zatem zadbać o kierowcę i środek transportu – samochód służbowy, a w przypadku braku takich możliwości, usługa powinna być zlecona innemu podmiotowi.

# Ryzyka i trudności oraz sposoby rozwiązywania problemów

| Ryzyka i trudności | Sposoby rozwiązywania problemów |
| --- | --- |
| Brak chętnych do korzystania z usługi | - dobra i skuteczna kampania informacyjna |
|  | - dotarcie do jak najszerszej grupy adresatów |
|  | - reklama korzyści płynących z udziału w Programie |
|  | - prawidłowa diagnoza problemów osób potrzebujących |
| Trudności w doborze adresatów | - dokładne zbadanie preferencji i potrzeb adresatów |
|  | - pozyskanie zawczasu większej liczby kandydatów |
|  | - ocena i wsparcie psychologa |
|  | - konstrukcja właściwych kryteriów dostępu do usług |
| Wycofanie się adresata w trakcie realizacji usługi | - przedstawienie propozycji innego kandydata |
|  | - pozyskanie większej liczby kandydatów, aby zwiększyć możliwości doboru |
|  | - poznanie przyczyn wycofania się kandydata, aby sprawdzić, czy nie został popełniony jakiś błąd |
|  | - dokładne badanie oczekiwań i potrzeb adresatów |
|  | - niepodejmowanie pochopnych decyzji o łączeniu adresatów |
| Zbyt wygórowane oczekiwania adresatów względem siebie | - jasne, konkretne, rzeczowe ustalenie oraz określenie praw i obowiązków w umowie |
|  | - wpisanie do umowy warunków akceptowalnych przez adresatów (osoba zależna i lokator) - możliwość aneksowania warunków |
| Odmowa opuszczenia lokalu przez lokatora | - sporządzenie umowy w sposób zabezpieczający interesy osoby zależnej |
|  | - znalezienie alternatywy dla lokatora |
|  | - szybkie reagowanie na niepokojące sygnały - sporządzenie aktu notarialnego – oświadczenia lokatora o dobrowolnym poddaniu się egzekucji |
| Zachowania adresatów niezgodne z prawem i normami obyczajowymi | - dostarczenie niezbędnej wiedzy prawnej i dotyczącej zasad współżycia społecznego |
|  | - udział adresatów w szkoleniach, warsztatach i treningach |
|  | - systematyczne monitorowanie sytuacji adresatów |
|  | - szybkie i zdecydowane reagowanie na niepokojące sygnały |
|  | - rozmowy dyscyplinujące, w ostateczności zmiana lokatora |
| Niechęć adresatów do podejmowania współpracy w rozwiązywaniu swoich problemów | - stosowanie systemu zachęt (np. wskazanie korzyści ze współpracy i pozytywnej wizji wyjścia z trudnej sytuacji) |
|  | - nawiązanie przez kadrę dobrych relacji z adresatami |
| Niewystarczające środki lub ich brak na realizację zadań | - zaplanowanie środków w budżecie |
|  | - korzystanie z grantów, dofinansowań oraz wsparcia sponsorów |
|  | - współpraca z organizacjami pozarządowymi, które mają możliwości pozyskiwania środków |
| Małe zaangażowanie kadry w realizację zadań | - poznanie przyczyn i dbałość o relacje w zespole |
|  | - zmniejszenie obciążenia pracą i sprawiedliwy podział zadań |
|  | - wskazanie korzyści z realizowania zadań |

# Dokumentacja

O tym, jak ważne jest dokumentowanie pracy, wie każdy, kto nie tylko wykonuje zadania administracji publicznej, ale również realizuje jakiekolwiek zadania projektowe.

Zatem dokumentacja powinna być:

- zgodna z przepisami, zasadami i wytycznymi, które panują w danym ośrodku pomocy społecznej,

- zrozumiała dla osób z niej korzystających,

- kompletna (zawierająca wszystkie niezbędne informacje) i spójna (harmonicznie połączona w całość),

- dokładna, przejrzysta, estetyczna, poprawna (bezbłędna).

Poniżej przedstawiamy propozycję kompletu dokumentacji prowadzonej w pracy z osobą zależną i lokatorem.

Dokumentacja prowadzona przez specjalistę merytorycznego,

który współpracuje z kadrą realizującą zadania Programu „Lokator”

Dokumentacja prowadzona przez specjalistę ds. integracji, który współpracuje z osobami zależnymi i kadrą

Dokumentacja prowadzona przez pracownika socjalnego, który współpracuje z kadrą oraz osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania

Dokumentacja prowadzona przez psychologa, który współpracuje z osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania, osobami zależnymi i kadrą

Dokumentacja prowadzona przez prawnika, który współpracuje

z osobami poszukującymi miejsca do zamieszkania, osobami zależnymi i kadrą

# Wnioski innowatorów

Realizowanie innowacji „Lokator” jest ważne, bo:

- rozwiązywanie problemów mieszkańców dotychczasowymi metodami nie przynosiło pożądanych rezultatów, a także generowało duże koszty, zarówno społeczne, jak i finansowe,

- uregulowane prawem formy pomocy adresatom nie rozwiązują w całości ich problemów,

- stale rośnie liczba osób, które zmuszone sytuacją wnoszą o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia, noclegowniach, schroniskach,

- jednym rozwiązaniem odpowiadamy na problemy czterech grup adresatów, w tym ośrodka pomocy społecznej,

- dostrzegamy konieczność wspierania i zapewniania wszystkim możliwości starzenia się przy jednoczesnym prowadzeniu samodzielnego, bezpiecznego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet w przypadku osób z ograniczeniami funkcjonalnymi,

- poprzez nasze działania może zmniejszyć się liczba osób umieszczanych w domach pomocy społecznej (DPS) czy wymagających innej pomocy instytucjonalnej, co w znacznym stopniu zmniejszy koszty ponoszone przez społeczeństwo i zwiększy komfort życia osób zależnych,

- zmniejszą się problemy związane z wykluczeniem społecznym i stereotypami dotyczącymi starości, bezdomności, przemocy i innymi,

- członkowie rodzin osób zależnych zostają zwolnieni z obowiązku stałej opieki nad bliskimi, dzięki czemu nie skracają okresu swojej aktywności zawodowej i społecznej, co wiąże się z możliwością uzyskania przez nich wyższej emerytury,

- włącza potencjał osób starszych w obszar aktywności społecznej i obywatelskiej,

- zmienia wizerunek pomocy społecznej – przedstawiciele pomocy społecznej zaczynają być postrzegani jak partnerzy, a nie urzędnicy, co w konsekwencji zwiększa zaufanie do instytucji,

- daje możliwość stałego monitorowania sytuacji osoby zależnej i lokatora,

- zmniejsza obciążenie budżetu kosztami odpłatności za pobyt w DPS osoby zależnej,

- zmniejsza potrzeby w zakresie budownictwa społecznego,

- daje możliwość monitorowania sytuacji osoby zależnej całodobowo, bez nakładów finansowych,

- zmniejsza skalę wykluczenia społecznego,

- klienci OPS są zadowoleni i mają większe poczucie bezpieczeństwa.

art. 119 ust. 1

art. 17 ust. 1 i 2

art. 18 ust. 1:

Podczas testowania innowacji było dwóch pracowników socjalnych